**Районная целевая программа «Развитие культуры Киреевского района (2010-2013 годы)»**



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

От 20 октября 2010 г.                                                                № 935

**Об утверждении районной целевой программы**

**«Развитие культуры Киреевского района (2010-2013 годы)»**

В целях оптимизации развития отрасли культуры, обеспечения максимального соответствия ее современным потребностям населения, повышения роли культуры в формировании активной личности, предоставления равного доступа к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения; в соответствии с пп.11 п.1; п.19; п.19.1; п.19.2 ст.15 и пп.1 п.1 ст.15.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.1 ч.2 ст.37 Устава муниципального образования Киреевский район  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить районную целевую программу «Развитие культуры Киреевского района (2011-2013 годы)».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Маяк».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Киреевский район Величко И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Главы администрации

муниципального образования

Киреевский район                                                                                      А.И. Лепехин

**РАЙОННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА (2010 - 2013 ГОДЫ)"**

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование            долгосрочной целевой    программы | Районная целевая программа "Развитие культуры Киреевского  района (2010 - 2013 годы)" (далее - Программа) |
| Муниципальный         заказчик | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район |
| Основные разработчики   долгосрочной целевой    программы | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район |
| Исполнители             долгосрочной целевой    программы | Отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район              администрации муниципальных образований           Киреевского  района (по согласованию) |
| Цели и задачи           долгосрочной целевой    программы | Цель Программы - развитие отрасли культуры путем  сохранения и возрождения историко-культурного     наследия Киреевского района, сохранения и развития  системы музейного и библиотечного дела,           художественного образования, поддержки искусства,  традиционной народной культуры и культурных       инноваций, литературы, творческого и              технологического совершенствования культурной     сферы и обеспечения досуга жителей района.       Задачами Программы являются:                      сохранение и возрождение историко-культурного     наследия Киреевского района;                        обеспечение сохранности памятников истории и      культуры на территории Киреевского района;          сохранение и развитие системы художественного     образования, поддержка молодых дарований;         сохранение и развитие библиотечного и музейного   дела;                                             сохранение и развитие традиционной народной       культуры, промыслов и ремесел;                    укрепление и модернизация материально-технической  базы учреждений культуры |
| Важнейшие целевые       показатели | - количество экспонированных предметов к числу         предметов основного музейного фонда.   - количество отреставрированных объектов культурного наследия.                                 - количество учащихся музыкальных школ и школ искусств на 1000     детей.  - доля сеансов отечественных фильмов в общем объеме    киносеансов.                                      - Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей.    - Количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей.  - Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников                                   - Завершение ремонтных работ (количество  учреждений) |
| Сроки и этапы           реализации долгосрочной  целевой программы | Программа реализуется в один этап -                2010 - 2013 годы |
| Перечень подпрограмм    (мероприятий) | Памятники истории и культуры Киреевского района.    Развитие музейного дела в Киреевском районе.       Искусство, литература и кинематография.           Развитие художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований.  Развитие библиотечного дела в Киреевском районе.   Сохранение и развитие традиционной народной       культуры, промыслов и ремесел.                    Модернизация материально-технической базы,        технического и технологического оснащения         учреждений культуры и искусства Киреевского района.  Информатизация библиотек Киреевского района |
| Объемы и источники      финансирования, в том   числе по годам | Общий объем финансирования Программы – 5580 тыс. руб.       в том числе по годам:  2010 г. – 1096,щ тыс. руб.                          2011 г. – 2483,0 тыс.руб.  2012 г. - 2287,0 тыс. руб.  2013 г. – 2220,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные      результаты реализации   долгосрочной целевой    программы и показатели  социально-экономической  эффективности | Решение проблем, поставленных в Программе,        в период 2010 - 2013 годов позволит достичь       следующих результатов:                            создать благоприятные условия для доступа         населения к культурным ценностям, увеличить число  жителей, пользующихся услугами                    культурно -досуговых учреждений,       библиотек, музеев, разнообразить формы и методы   культурно-досуговой деятельности по воспитанию у  населения  к самобытным культурным        ценностям, профилактике правонарушений среди      детей и подростков, популяризации среди них       здорового образа жизни;                           увеличить число посещений музеев в год            на 1 тыс. жителей до 3**,** библиотек - до 10**,**     сохранить и развить систему художественного       образования, развить творческий потенциал         молодежи, поддержать молодые дарования            (количество учащихся школ искусств                на 1 тыс. детей составит 78); |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее**

**решения программно-целевым методом**

Культура Киреевского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России, вносит в общую картину духовной жизни свое неповторимое своеобразие, является важнейшим гуманитарным ресурсом социально-экономического развития района. Районная культурная политика, ключевым компонентом которой являются традиции, сформированные на  истории земли Киреевской, должна способствовать воспитанию у населения патриотизма, гражданственности, создавать необходимую атмосферу для созидательного и творческого труда.

Программа ориентирована на оптимизацию развития отрасли, призвана обеспечить максимальное соответствие ее современным потребностям населения, повышение роли культуры в формировании активной личности, равный доступ к культурным ценностям социально незащищенных слоев населения.

Программа учитывает новые экономические и социальные факторы общественных отношений, связанных с развитием различных форм собственности, возрастающую роль местного самоуправления и недостаточное финансирование отрасли.

Сеть учреждений культуры Киреевского района включает в себя Районную централизованную библиотечную систему с 32 филиалами, 12 центров досуга с 14 филиалами, 1 музей, 1 парк культуры и отдыха, 1 Центр Кино и досуга, культурно –информационный центр, 5 детских музыкальных школ и школ искусств.

Культурно - досуговыми учреждениями ежегодно проводится свыше 6тысяч мероприятий, направленных на решение социальных проблем. Успешно реализуются программы по патриотическому воспитанию, организации досуга детей и молодежи, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекций, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

Программными мероприятиями планируется охватить свыше **35**тысяч человек различных категорий населения, что составит около 50 процентов населения Киреевского района.

          В то же время в культуре остается множество проблем. Обострилась проблема кадрового обеспечения (50% специалисты пенсионного возраста). Приток молодых кадров,  в связи с низким уровнем заработной платы, отсутствует.

       Основным препятствием в развитии кинообслуживании населения является морально и физически устаревшее оборудование, требующее модернизации и технического переоснащения.

      Продолжается процесс старения фондов библиотек, в первую очередь детских.  Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации централизованной библиотечной системы.

Уровень использования современных информационных технологий в целом по отрасли остается крайне недостаточным и вина этому слабый уровень технической оснащенности, отсутствие единого информационного пространства, доступного как организациям и отдельно представителям культуры, так и в целом потребителям культурных продуктов и услуг. В этой связи эффективное использование электронных информационных ресурсов и, в частности, Интернета становится одной из первоочередных задач информационного обслуживания.

      Необходимо обновление музыкальных инструментов в учреждениях дополнительного образования.

     Острой проблемой остается обеспечение культурно - досуговых учреждений музыкальными инструментами, звуковой и световой аппаратурой, мебелью, компьютерной и оргтехникой, телефонной связью. Более 50 процентов учреждений культуры и искусства района нуждаются в капитальном ремонте, четыресельских учреждений культуры не отапливаются.

      Актуальным остается обеспечение музеев современным оборудованием для хранения и экспонирования коллекций, информатизация музейной деятельности (автоматизация рабочих мест сотрудников, обеспечение компьютерной и множительной техникой, внедрение специальных музейных программ). Музей не обеспечен локальной охранной сигнализацией, что ставит под угрозу сохранность их уникальных экспозиций. Наряду с наметившимися положительными тенденциями в обеспечении сохранности памятников истории  и культуры остаются значимыми вопросы по принятию срочных мер для спасения от разрушения части памятников.

Данная ситуация отразилась на следующих показателях деятельности учреждений культуры за 2007 - 2009 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1. Количество экскурсий в музее | 220 | 220 | 235 |
| 2. Количество выставок в музеях | 17 | 29 | 18 |
| 3. Количество кружков, студий самодеятельного  творчества, любительских объединений | 300 | 296 | 291 |
| 5. Количество посещений библиотек на 1000     жителей | 244 | 241 | 242 |

Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Ряд новых задач в области культурной политики требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни.

Программа учитывает положения долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2009 - 2011 годы)", утвержденной Постановлением администрации Тульской области от 27 мая   2009 г. № 379

 Программа содержит 8 подпрограмм, сформированных по функциональным и проблемным признакам, которые отражают основные направления государственной культурной политики.

**2. Цели и задачи долгосрочной целевой программы**

Цель Программы - развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия Киреевского района, сохранения и развития системы музейного и библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей области.

Задачами Программы являются:

сохранение и возрождение историко-культурного наследия Киреевского района;

обеспечение сохранности памятников истории и культуры на территории Киреевского района;

сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований;

сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

| **Наименование мероприятий** |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего тыс. руб.** | **Федеральный бюджет тыс. руб.** | **Бюджет Тульской области, тыс. руб.** | **Бюджет муниципального образования Киреевский районтыс. руб.** | **Бюджеты поселений и внебюджетные средства, тыс. руб.** |
| **Подпрограмма «Памятники истории  и культуры  Киреевского района»** | | | | | |
| 1. Формирование и ведение государственного реестра объектов культурного наследия Киреевского района с использованием электронных технологий | **11,0**  2011 – 11,0 |  |  | **11,0**  2011 – 11,0 |  |
| 1. Ремонт и реставрация воинских захоронений,   мемориалов Киреевского района. | **120,0**  2011 – 40,0  2012 – 40,0  2013 – 40,0 |  |  |  | **120,0**  2011 – 40,0  2012 – 40,0       2013 – 40,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **131,0**  2011 – 51,0  2012 – 40,0  2013 – 40,0 |  |  | **11,0**  2011 – 11,0 | **120,0**  2011 – 40,0  2012 – 40,0       2013 – 40,0 |
| **Подпрограмма «Развитие музейного дела в Киреевском районе»** | | | | | |
| 1. Издание сборников – тезисов (материалов), альбомов из  истории Родного края. | **30,0**       2011–10,0       2012-10,0       2013-10,0 |  |  | **30,0**  2011 – 10,0           2012 - 10,0  2013 - 10,0 |  |
| 1. Установка распашных решеток на окна в здании МУК «Районный краеведческий музей» | **90,0**  2010 - 30,0  2011 – 15,0  2012 – 25,0  2013 – 20,0 |  |  | **90,0**  2010 - 30,0  2011 – 15,0  2012 – 25,0  2013 – 20,0 |  |
| 1. Установка двери с локальной сигнализацией в               МУК «Районный краеведческий музей» | **8,0**  2011 – 8,0 |  |  | **8,0**  2011 – 8,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **128,0**  2010 – 30,0  2011 – 33,0  2012 – 35,0  2013 – 30,0 |  |  | **128,0**  2010 – 30,0  2011 – 33,0  2012 – 35,0  2013 – 30,0 |  |
| **Подпрограмма «Искусство, литература и кинематография»** | | | | | |
| 1.    Проведение районного фестиваля художественной самодеятельности | **135,0**  2011-40,0  2012-45,0  2013-50,0 |  |  | **135,0**  2011-40,0  2012-45,0  2013-50,0 |  |
| 2.    Проведение районного театрального конкурса | **135,0**  2011-40,0  2012-45,0  2013-50,0 |  |  | **135,0**  2011-40,0  2012-45,0  2013-50,0 |  |
| 3.    Проведение районных торжественных концертов, посвященных календарным праздникам | **330,0**  2011-110,0  2012-110,0  2013-110,0 |  |  | **330,0**  2011-110,0  2012-110,0  2013-110,0 |  |
| 4.    Проведение районного детского кинофестиваля в рамках областного | **75,0**  2011-25,0  2012-25,0  2013-25,0 |  |  | **75,0**  2011-25,0  2012-25,0  2013-25,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **675,0**  2011–215,0  2012-225,0  2013–235,0 |  |  | **675,0**  2011–220,0  2012-225,0  2013–230,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований»** | | | | | |
| 1.    Участие в Международных, Всероссийских и областных конкурсах учащихся ДМШ и ДШИ | **290,0**  2010–40,0  2011-80,0  2012-85,0  2013-85,0 |  |  | **290,0**  2010-40,0  2011-80,0  2012-85,0  2013-85,0 |  |
| 2.    Организация и проведение районных конкурсов и фестивалей для учащихся ДШИ и ДМШ | **75,0**  2011 – 25,0  2012 – 25,0  2013 – 25,0 |  |  | **75,0**  2011 – 25,0  2012 – 25,0  2013 – 25,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **365,0**  2010 - 40,0  2011–105,0  2012-110,0  2013-110,0 |  |  | **365,0**  2010 - 40,0  2011–105,0  2012-110,0  2013-110,0 |  |
| **Подпрограмма  «Развитие библиотечного дела в Киреевском районе»** | | | | | |
| 1.    Подготовка и издание библиографических указателей, краеведческих пособий, информационных материалов | **30,0**  2011-10,0  2012-10,0  2013-10,0 |  |  | **30,0**  2011-10,0  2012-10,0  2013-10,0 |  |
| 2.    Пополнение периодических изданий для районной библиотеки | **510,0**  2010-100,0  2011-120,0  2012-140,0  2013-150.0 |  |  | **510,0**  2010-100  2011-120,0  2012-140,0  2013-150.0 |  |
| 3.    Создание районной электронной краеведческой библиотеки | **100,0**  2012-50,0  2013-50,0 |  |  | **100,0**  2012-50,0  2013-50,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **640,0**  2010-100,0  2011-130,0  2012-200,0  2013-210,0 |  |  | **640,0**  2010-100,0  2011-130,0  2012-200,0  2013-210,0 |  |
| **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** | | | | | |
| 1.    Поведение культурно – творческих марафонов по селам Киреевского района | **200,0**  2010-50,0  2011-50,0  2012-50,0  2013-50,0 |  |  | **200,0**  2010-50,0  2011-50,0  2012-50,0  2013-50,0 |  |
| 2.    Организация и проведение районных праздников и фестивалей народного творчества | **275,0**  2010-35,0  2011-70,0  2012-80,0  2013-90,0 |  |  | **275,0**  2010-35  2011-70,0  2012-80,0  2013-90,0 |  |
| 3.    Проведение семинаров, творческих лабораторий и мастер – классов для руководителей учреждений культуры художественных самодеятельных коллективов | **125,0**  2010-5,0  2011-35,0  2012-40,0  2013-45,0 |  |  | **125,0**  2010-5,0  2011-35,0  2012-40,0  2013-45,0 |  |
| 4.    Участие «народных» коллективов в Международных, Всероссийских, областных конкурсах, фестивалях | **225,0**  2011 – 65,0  2012 – 75,0  2013 – 85,0 |  |  | **225,0**  2011 – 65,0  2012 – 75,0  2013 – 85,0 |  |
| 5.    Организация и проведение районных выставок декоративно – художественного творчества | **110,0**  2010-5,0  2011-30,0  2012-35,0  2013-40,0 |  |  | **110,0**  2010-5,0  2011-30,0  2012-35,0  2013-40,0 |  |
| 6.    Повышение квалификации работников культуры | **135,0**  2011 – 45,0  2012 – 45,0  2013 – 45,0 |  |  | **135,0**  2011 – 45,0  2012 – 45,0  2013 – 45,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **1070,0**  2010 – 95,0  2011 – 295,0  2012 – 325,0  2013 -355,0 |  |  | **1070,0**  2010 – 95,0  2011 – 295,0  2012 – 325,0  2013 -355,0 |  |
| **Подпрограмма «Модернизация материально –технической базы, технического и технологического**  **оснащения учреждений культуры Киреевского района»** | | | | | |
| 1.    Ремонт пола в дискотечного зале МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **20,0**  2011-20,0 |  |  | **20,0**  2011-20,0 |  |
| 2.    Приобретение светоэффектов для сцены МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **40,0**  2011-40,0 |  |  | **40,0**  2011-40,0 |  |
| 3.    Приобретение плазменного экрана для МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **50,0**  2011-50,0 |  |  | **50,0**  2011-50,0 |  |
| 4.    Приобретение концертного баяна для МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **25,0**  2011-25,0 |  |  | **25,0**  2011-25,0 |  |
| 5.    Приобретение микрофонов для МУК «Районный культурно – досуговый центр | **50,0**  2012-50,0 |  |  | **50,0**  2012-50,0 |  |
| 6.    Приобретение сценических костюмов для МУК «Районный культурно – досуговый центр | **80,0**  2012-30  2013-50 |  |  | **80,0**  2012-30  2013-50 |  |
| 7.    Приобретение звуковой аппаратуры для МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **150,0**  2010-150,0 |  |  | **150,0**  2010-150,0 |  |
| 8.    Установка пожарной сигнализации МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **100,0**  2010 – 100,0 |  |  | **100,0**         2010– 100,0 |  |
| 9.    Установка охранно - тревожной кнопки в  МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **10,0**  2010-10,0 |  |  | **10,0**  2010-10,0 |  |
| 10. Приобретение фотоаппарата для МУК «Районный культурно – досуговый центр» | **10,0**  2010-10,0 |  |  | **10,0**  2010-10,0 |  |
| 11. Приобретение звуковой аппаратуры для улицы  «Районный культурно – досуговый центр» | **150,0**  2013-150,0 |  |  | **150,0**  2013-150,0 |  |
| 12. Восстановление системы водоснабжения в  МУК «Районный центр кино и досуга» | **100,0**  2011 – 100,0 |  |  | **100,0**          2010– 100,0 |  |
| 13. Приобретение мультимидийного проектора для МУК «Районный центр кино и досуга» | **50,0**  2013-50,0 |  |  | **50,0**  2013-50,0 |  |
| 14. Приобретение кинотеатральной акустической системы в МУК «Районный центр кино и досуга» | **150,0**  2012 – 150,0 |  |  | **150,0**  2012 – 150,0 |  |
| 15. Приобретение комплекта 23 КПК киноаппаратуры для МУК «Районный центр кино и досуга» | **150,0**  2013 – 150,0 |  |  | **150,0**  2013 – 150,0 |  |
| 16. Приобретение сейфа с локальной сигнализацией для МУК «Районный краеведческий музей» | **10,0**  2012 – 10,0 |  |  | **10,0**  2012 – 10,0 |  |
| 17. Установка  локальной охранной сигнализации для МУК «Районный краеведческий музей» | **60,0**  2010 - 30,0  2011 – 30,0 |  |  | **60,0**  2010 – 30,0  2011 – 30,0 |  |
| 18. Приобретение ксерокса и компьютерной техники для МУК «Районный краеведческий музей» | **60,0**  2011 – 30,0  2012 – 30,0 |  |  | **60,0**  2011 – 30,0  2012 – 30,0 |  |
| 19. Приобретение видеоаппаратуры для МУК «Районный культурно–информационный центр «Дедославль» | **600,0**      2010 - 70,0  2011 – 200,0  2012 – 150,0  2013 – 180,0 |  |  | **600,0**  2010 – 70,0  2011 – 200,0  2012 – 150,0  2013 – 180,0 |  |
| 20.  Установка охранно–пожарной сигнализации для МУК «Районный культурно–информационный центр «Дедославль» | **80,0**  2010-80,0 |  |  | **80,0**  2010-80,0 |  |
| 21. Ремонт классов Киреевской ДШИ | **210,0**  2010-100,0  2011-60,0  2012–50,0 |  |  | **210,0**  2010-100,0  2011-60,0  2012-50,0 |  |
| 22. Ремонт отопительной системы Киреевской ДШИ | **200,0**  2013 – 200,0 |  |  | **200,0**  2013 – 200,0 |  |
| 23. Ремонт отопительной системы Липковской ДМШ | **100,0**  2011 – 100,0 |  |  | **100,0**  2011 – 100,0 |  |
| 24. Ремонт актового зала Липковской ДМШ | **100,0**  2012 – 100,0 |  |  | **100,0**  2012 – 100,0 |  |
| 25. Ремонт отопительной системы Бородинской ДМШ | **100,0**  2012 – 100,0 |  |  | **100,0**  2012 – 100,0 |  |
| 26. Ремонт помещений Шварцевской ДШИ | **50,0**  2011-50,0 |  |  | **50,0**  2011-50,0 |  |
| 27. Ремонт помещений Болоховской ДМШ | **50,0**  2012-50,0 |  |  | **50,0**  2012-50,0 |  |
| 28. Установка пожарной сигнализации:  - Районная библиотека  - Прогрессовский с/ф  - Гамовский с/ф  - Большекалмыкский с/ф  - Быковский с/ф  - Оленкский с/ф  - Дедиловский с/ф  - Долговский с/ф  - Новоселебенский с/ф  - Подосиновский с/ф | **355,0**   2010-100,0  2011-15,0  2012-40,0  2011-20,0  2012-20,0  2013-20,0  2011-20,0  2013-40,0  2011-40,0  2012-40,0 |  |  | **100,0**  2010-100,0 | **255,0**    2011-15,0  2012-40,0  2011-20,0  2012-20,0  2013-20,0  2011-20,0  2013-40,0  2011-40,0        2012-40,0 |
| 29. Частичный ремонт отопительной системы Липковского г/ф | **15,0**  2010-15,0 |  |  |  | **15,0**  2010-15,0 |
| 30. Ремонт проводки Гамовского с\ф | **100,0**  2010-100,0 |  |  |  | **100,0**  2010-100,0 |
| 31. Ремонт оконных блоков и замена двери Бородинский п/ф | **30,0**  2011-30,0 |  |  |  | **30,0**  2011-30,0 |
| 32. Частичный ремонт отопительной системы Бородинском д/ф | **5,0**  2011-5,0 |  |  |  | **5,0**  2011-5,0 |
| 33. Ремонт электропроводки и пола в Болоховском г/ф | **15,0**  2011-15,0 |  |  |  | **15,0**  2011-15,0 |
| 34. Ремонт оконного блока в Шварцеском п/ф | **15,0**  2011-15,0 |  |  |  | **15,0**  2011-15,0 |
| 35. Приобретение компьютера для Красноярского центра досуга | **30,0**  2011-30,0 |  |  |  | **30,0**  2011-30,0 |
| 36. Косметический ремонт танцевального зала Красноярского центра досуга | **100,0**  2012-100,0 |  |  |  | **100,0**  2012-100,0 |
| 37. Приобретение кресел в зрительный зал Красноярского центра досуга | **400,0**  2013-400,0 |  |  |  | **400,0**  2013-400,0 |
| 38. Установка автономного источника отопления в Новоселебенском с/ф и Доме культуры | **150,0**  2011-150 |  |  |  | **150,0**  2011-150 |
| 39. Установка автономного источника отопления и ремонт отопительной системы Новосельского дома культуры | **250,0**  2011-250,0 |  |  |  | **250,0**  2011-250,0 |
| 40. Ремонт помещений Новосельского ДК | **200,0**  2012-200,0 |  |  |  | **200,0**  2012-200,0 |
| 41. Приобретение брошюратора и ламинатора для Центра правовой информации | **10,0**  2011-10,0 |  |  | **10,0**  2011-10,0 |  |
| 42. Приобретение книжной витрины для центра правовой информации | **28,0**  2011-14,0  2012-14,0 |  |  | **28,0**  2011-14,0  2012-14,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | **4458,0**  2010-765,0  2011-1319,0  2012-1134,0  2013-1240,0 |  |  | **2893,0**  2010 – 650,0  2011 – 729,0  2012 –734,0  2013 –780,0 | **1565,0**  2010 – 115,0  2011 -  590,0  2012 – 400,0  2013 – 460,0 |
| **Подпрограмма «Информатизация библиотек Киреевского района»** | | | | | |
| 1.    Приобретение персональных компьютеров и принтеров в филиалы МУК РЦБС (Липковский,г/ф, Киреевский г/ф, Октябрьский с/ф, Гамовский с/ф, Серебрянноключевской с/ф, Комсомольский с/ф, Новосельский с/ф, Новоселебенский с/ф, .Подосиновский с/ф, Долговский с/ф, Майский с/ф, районная библиотека) | ***380,0***      2010 - 50,0  2011 – 180,0  2012 - 150,0 |  |  | **30,0**  2011-30,0 | **350,0**     2010-50,0     2011-150,0     2012-150,0 |
| 2.    Подключение интернета и приобретение модемов в ЦРБ и её филиалы (Дедиловский с/ф, районная библиотека, Липковский д/ф, Киреевский д/ф,  Киреевский г/ф, Октябрьский с/ф, Гамовский с/ф, Серебрянноключевской с/ф, Комсомольский с/ф, Новосельский с/ф, Новоселебенский с/ф, .Подосиновский с/ф, Долговский с/ф, Майский с/ф, районная библиотека, Шварцевский п/ф, Большекалмыкский с/ф, Болоховский г/ф,д/ф) | ***38,0***  2010-8,0  2011 – 20,0  2012 – 10,0 |  |  | **4,0**  2010-2,0  2011-2,0 | **34,0**      2010-6,0      2011-18,0      2012-10,0 |
| 3.     Установка телефонов для подключения                        Интернета (Кузнецовский с/ф. Шварцевский с/ф, Подосиновский с/ф, Гамовский с/ф, Серебряноключевской с/ф, Фатеевский с/ф) | ***48,0***  2010-8,0  2011 – 32,0  2012 – 8,0 |  |  |  | **48,0**  2010-8,0  2011-32,0  2012-8,0 |
| 4. Приобретение комплектующих к                    компьютерной технике Болоховского д/ф | **3,0**  2011-3,0 |  |  |  | **3,0**     2011-3,0 |
| 5. Приобретение библиотечного                     оборудования (столы компьютерные и                     стулья) для филиалов РЦБС | ***100,0***  2011 – 50,0  2012 – 50,0 |  |  |  | ***100,0***  2011 – 50,0  2012 – 50,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **569,0**  2010 – 66,0  2011 – 285,0  2012 – 218,0 |  |  | **34,0**  2010 – 2,0  2011 – 32,0 | **535,0**  2010 – 64,0  2011 – 253,0  2012 – 218,0 |
| **Итого по программе** | **8036,0**     2010 - 1096,0  2011 – 2433,0  2012 – 2287,0  2013 – 2220,0 |  |  | **5816,0**        2010 – 917,0  2011 – 1550,0  2012 – 1629,0  2013 – 1720,0 | **2220,0**      2010 - 179,0  2011 – 883,0  2012 – 658,0  2013 – 500,0 |

**4. Перечень показателей результативности и эффективности**

**реализации долгосрочной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи      долгосрочной целевой   программы | Перечень      непосредственных и  конечных      показателей | Фактическое  значение на  момент    разработки  долгосрочной  целевой    программы   (базисное   значение) -  2009 год | Значение показателей по периодам     реализации долгосрочной целевой     программы | | | | Плановые   значения на  день     окончания   действия   долгосрочной  целевой    программы |
| 1     полугодие  2010 | 1     полугодие  2011 | 1     полугодие  2012 | 1     полугодие  2013 |
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы -        развитие отрасли        культуры путем          сохранения и            возрождения             историко-культурного    наследия Киреевского     района, сохранения и   развития системы        музейного и              библиотечного дела,     художественного         образования, поддержки  искусства, традиционной  народной культуры и     культурных инноваций,   литературы, творческого  и технологического      совершенствования       культурной сферы и      обеспечения досуга      жителей района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача N 1              Сохранение и            возрождение             историко-культурного    наследия Киреевского      района | количество         экспонированных    предметов к числу  предметов          основного          музейного фонда (%) | 22,0 | 34,3 | 34,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Задача N 2              Обеспечение сохранности  памятников истории и    культуры на территории  Киреевского района | количество         отреставрированных  объектов           культурного        наследия (единицы) | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Задача N 3              Сохранение и развитие   системы художественного  образования, поддержка  молодых дарований | количество         учащихся музыкальных школ и школ      искусств           на 1 тыс. детей (человек) | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Задача N 4              Адресная поддержка      профессионального       искусства, литературы и  творчества | доля сеансов       отечественных      фильмов в общем    объеме киносеансов (%) | 38 | 41 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| Задача N4,5              Сохранение и развитие   библиотечного и         музейного дела | количество         посещений музеев   на 1 тыс. жителей  (единицы) | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 |
| количество         посещений          библиотек на       1 тыс. жителей     (единицы) | 3620 | 3620 | 3625 | 3630 | 3630 | 3630 |
| Задача N 6              Сохранение и развитие   традиционной народной   культуры, промыслов и   ремесел | количество  районных          конкурсов,         фестивалей,  праздников,   (единицы) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 |
| Задача N 7              Укрепление и            модернизация            материально-технической  базы учреждений         культуры и искусства | завершение         ремонтных работ    (количество        учреждений,        единицы) | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 |

Паспорт показателя

"Количество экспонированных предметов

к числу предметов основного музейного фонда"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Сошникова Людмила Ивановна     главный хранитель музейных фондов        Районного краеведческого музея      тел. 6-27-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. Наименование показателя | Количество экспонированных предметов к числу  предметов основного музейного фонда |
| 3. Единица измерения | % |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о числе экспонированных      предметов к числу предметов основного        музейного фонда берутся из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   базового     показателя | Наименование  и единица   измерения   базового    показателя | Буквенное   обозначение  базового    показателя в  формуле    расчета    показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество      экспонированных  предметов       к числу         предметов       основного       музейного фонда | % |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 8-НК) | 1 | Основной  фонд    музейных  предметов | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество отремонтированных объектов

культурного наследия"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. Наименование показателя | Количество отремонтированных объектов       культурного наследия |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 отремонтированных объектов культурного      наследия берутся из ежегодных отчетов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование    базового      показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество         отреставрированных  объектов           культурного        наследия | единицы |  | Государственный  статистический  отчет      (Форма      N 2-ОПИК) | 1 | Памятники  истории и  культуры | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество учащихся школ искусств на 1000 детей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 3 |
| 2. Наименование показателя | Количество учащихся музыкальных школ и школ искусств на 1000 детей |
| 3. Единица измерения | человек |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 учащихся школ берутся из ежегодных отчетов детский музыкальных школ и школ искусств                      КУШИ             К = ----------------------- х 1000 детей                      КДТО  КУШИ – количество учащихся школ  КДТО – количество детей Киреевского района |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник    информации | Метод    сбора    информации | Объект и   единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   учащихся     школ         искусств на  1000 детей | человек | К | Ведомственная  статистика,  форма 1-ДМШ | 1 | Детские   музыкальные  школы и   школы    искусств | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Доля сеансов отечественных фильмов

в общем объеме киносеансов"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Воронина Виктория Анатольевна  Консультант отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 4 |
| 2. Наименование показателя | Доля сеансов отечественных фильмов в общем объеме киносеансов |
| 3. Единица измерения | % |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о доле сеансов отечественных фильмов в общем объеме  киносеансов берутся из ежегодных отчетов              Со  До = ---------------- х 100%            С    До – доля сеансов отечественных фильмов  Со – общее количество сеансов  С – количество сеансов отечественных фильмов |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового    показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и единица  наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Доля сеансов  отечественных  фильмов в     общем объеме  киносеансов | % | До | Государственный  статистический  отчет (Форма   N К-2РИК) | 1 | МУК  «Районный центр кино и досуга»   (организации    кинематографии,   киновидеоустановки  учреждений     культуры) | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество посещений музеев на 1 тыс. жителей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 5 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений музея на 1 тыс .жителей |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о числе посещений музея берутся из ежегодных отчетов              Пм  М = -------------- х 1000                Н    М – количество посещений музея на 1000 жителей  Пм – общее количество посещений музея в год  Н – численность населения |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   посещений    музеев       на 1 тыс.    жителей      наследия | единицы | М | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 8-НК) | 1 | МУК «Районный краеведческий музей» | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество посещений библиотек на 1 тыс. жителей"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Максимова Надежда Львовна  Начальник отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  тел. 6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 6 |
| 2. Наименование показателя | Количество посещений  библиотек на 1 тыс. жителей |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве                 посещений берутся из ежегодных отчетов МУК РЦБС            Бп  Б = ------------- х 1000            Н  Б – количество посещений библиотек на 1000 жителей  Бп – общее количество посещений библиотек в год  Н – численность населения |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации 1 раз по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и   единица    наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   посещений    библиотек    на 1 тыс.    жителей | единицы | Б | Государственный  статистический  отчет      (Форма N 6-НК) | 1 | МУК Централизованная библиотечная система»  (библиотеки) | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

Паспорт показателя

"Количество районных конкурсов, фестивалей, праздников"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Воронина Виктория Анатольевна  Консультант отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 7 |
| 2. Наименование показателя | Количество районных конкурсов, фестивалей,  праздников |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель непосредственного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Исходные данные о количестве районных       конкурсов, фестивалей, праздников берутся    из отчетов МУК РКДЦ  (полугодовых, годовых) |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Обработка информации за полугодие,           по итогам года |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник     информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Количество   областных    конкурсов,   фестивалей,  праздников | единицы |  | Отчеты клубных учреждений  государственный  статистический  отчет      (Форма N 7-НК) | 1 | Учреждения  культуры  клубного  типа | Сплошное   наблюдение | За полугодие,  за год |

Паспорт показателя

"Завершение ремонтных работ (количество учреждений)"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный   за формирование показателя   (контактная информация:      Ф.И.О., должность, телефон) | Воронина Виктория Анатольевна  Консультант отдела культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район  6-10-57 |
| 1. Номер паспорта показателя | 8 |
| 2. Наименование показателя | Завершение ремонтных работ                   (количество учреждений) |
| 3. Единица измерения | единицы |
| 4. Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5. Порядок формирования      показателя | Количество учреждений культуры, в которых    завершены ремонтные работы в результате      реализации Программы, согласно документам    исполнения |
| 6. Описание системы          мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем   последовательной выдачи запросов, получения  отчетов, анализа данных |

Описание используемых базовых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  базового   показателя | Наименование  и единица   измерения   базового   показателя | Буквенное  обозначение  базового   показателя  в формуле  расчета   показателя | Источник  информации | Метод    сбора    информации | Объект и  единица   наблюдения | Охват единиц  совокупности | Периодичность  формирования  значений |
| Завершение   ремонтных    работ        (количество  учреждений) | единицы |  | Перечень  учреждений  культуры  Киреевского района | 1 | Учреждения  культуры  Киреевского района | Сплошное   наблюдение | Ежегодно |

**5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы**

Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий Программы является бюджет Тульской области.

Общая потребность в ресурсах

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование          ресурсов | Единица  измерения | Потребность (млн. руб.) | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 8036,0 | 1096,0 | 2433,0 | 2287,0 | 2220,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| бюджет Тульской области | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| бюджет района | тыс. руб. | 5816,0 | 917,0 | 1550,0 | 1629,0 | 1720,0 |
| бюджеты поселений | тыс. руб. | 2220,0 | 179,0 | 883,0 | 658,0 | 500,0 |
| бюджеты других субъектов      Российской Федерации |  | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | - | - |  | - | - |
| Материально-технические       ресурсы |  | - | - | - | - | - |
| Трудовые ресурсы |  | - | - | - | - | - |
| Прочие виды ресурсов          (информационные, природные    и другие) в зависимости от    особенности долгосрочной      целевой программы |  | - | - | - | - | - |

На реализацию мероприятий Программы потребуется 8036,0 тыс. рублей, в том числе на подпрограммы:

- памятники истории и культуры Киреевского района 131 тыс. руб.;

- развитие музейного дела в Киреевском районе  128,0 тыс. руб.;

- искусство, литература и кинематография 675,0 тыс. руб.;

- развитие  художественного, эстетического образования детей и поддержка молодых дарований  365,0 тыс. руб.;

- развитие библиотечного дела в Киреевском районе 640,0 тыс. руб.;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел 1070,0 тыс. руб.;

- модернизация материально-технической базы, технического и

  технологического оснащения учреждений культуры Киреевского района 4458 тыс. руб.;

- Информатизация библиотек Киреевского района 569,0 тыс. руб.

**6. Социально-экономическая эффективность**

**Районной  целевой программы**

Решение проблем, поставленных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

создать благоприятные условия для доступа населения к культурным ценностям, увеличить число жителей, пользующихся услугами театрально-концертных и клубных учреждений, библиотек, музеев, разнообразить формы и методы культурно-досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового образа жизни;

за период 20010 - 2013 годов увеличить число посещений в год музеем на 1 тыс. жителей до 3**,** библиотек - до 10, сохранить количество учащихся школ искусств на 1 тыс. детей 78 ед.; отремонтировать объекты  культурного наследия до 7  памятников истории и культуры; произвести ремонтные работы в учреждениях культуры Киреевского района до 15 единиц.

**7. Возможные риски в ходе реализации**

**районной целевой программы**

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы из бюджета Киреевского района и бюджетов муниципальных образований;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов в связи с изменением экономической ситуации в стране.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы, должностных лиц;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий Программы.

**8. Управление реализацией районной целевой**

**программы и контроль за ходом ее выполнения**

Муниципальным заказчиком Программы является отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район

Исполнители: отдел культуры и кинофикации администрации муниципального образования Киреевский район, учреждения культуры и администрации муниципальных образований Киреевского района (по согласованию).

 Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением Киреевского района в установленном порядке.

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы, координацию работы исполнителей программных мероприятий осуществляет муниципальный заказчик Программы.

Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:

организация мониторинга хода реализации программных мероприятий;

выявление научных, технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и принятие своевременных мер по их решению;

представление своевременной и достоверной информации для проведения оценки Программы в уставленном порядке.

Для реализации мероприятий Программы поставщики товаров и услуг будут отбираться на конкурсной основе в соответствии с законодательством о размещении заказов для  муниципальных нужд.

Муниципальный  заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.