ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН

от  28   февраля  2014 г.                                                                № 159

Об утверждении плана

социально-экономического развития муниципального

образования Киреевский район на 2014-2015годы

В соответствии  с Приказом Минэкономразвития России от 17.06.2002        № 170 «О совершенствовании разработки, утверждения и реализации Программ экономического и социального развития субъектов Российской Федерации»,  на основании п. 1 ст. 39 Устава муниципального образования Киреевский район, администрация муниципального образования Киреевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план социально-экономического развития муниципального образования Киреевский район на 2014-2015годы (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Первый зам. главы администрации муниципального образования Киреевский район | В.Ф.Шишков |
| --- | --- |

Исп: Председатель комитета экономического развития

Герасимова Татьяна Викторовна

Тел. (48754) 6-11-38

Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования Киреевский район

от 28 февраля 2014 г.  № 159

План социально-экономического развития

муниципального образования Киреевский район на 2014 - 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Запланированные действия органов власти . с кратким описанием (вводимые объекты, принимаемые решения, нормативные акты) | Сроки исполнения | Объем финансирования, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета |  |  | Бюджета Тульской области |  |  |  |  | Местного бюджета |  |  |  |  | Внебюджетных источ-ников |  |
| Демографическая ситуация и человеческий потенциал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании Киреевский район на 2011-2015 годы. (постановление главы администрации от 23.09.2010 г. № 824) | Зам. главы администрации по социальным вопросам | Мероприятия направлены на повышение рождаемости, усиление поддержки семей, укрепление института семьи, сохранение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности от предотвратимых причин, совершенствование и повышение качества оказания медицинской помощи матерям и детям, формирование здорового образа жизни и другие направления демографической политики. | в течение года | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Реализация мероприятий муниципальной програ-ммы администрации м.о.Киреевский район «Районный материнский (семейный) капитал на 2014 – 2020 годы» | Зам. главы администрации по социальным вопросам | Оказание меры социальной поддержки гражданам в связи с рождением второго и последующих детей | 2014 2015 | 1000 1000 |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 1000 1000 |  |  |  |  | 0 0 |  |
| 3 | Оказание государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий | Управление муниципального хозяйства | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взнос при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2014 2015 | 8660 4400 |  | 0 0 |  |  |  | 8227 4180 |  |  |  |  | 433 220 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  | Муниципальное образование Дедиловское | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | 2014 | 1188,0 |  | 332,640 |  |  |  | 498,960 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 356,400 |  |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонтные и строительные работы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Киреевский район. | Комитет по образованию | ремонт здания МБОУ «Шварцевская СОШ»; | 2014 | 952 |  |  | 0 |  |  | 900 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Приобретение здания детского сада в г. Болохово; | 20142015 | 67000 |  |  | Заявка на рассмотрении в правительстве Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт в здании МКОУ ДОД «Липковский ДДТ» | 2014 | 265 |  |  | 0 |  |  | 250 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | Совершенствование учебной материально-технической базы организаций образования | Комитет по образованию | Приобретение оборудования (учебно-лабораторного., учебно-производственного, спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного оборудования, музыкальных инструментов, технических средств обучения) для реализации современных программ дополнительного образования | 2014 2015 | 106,0 106,0 |  |  | 0 0 |  |  | 100,0 100,0 |  |  |  |  | 6,0 6,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | Приобретение оборудования для медицинских кабинетов 13 муниципальных общеобразовательных учреждений | 2014 | 269,1 |  |  | 0 |  |  | 255,0 |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Приобретение автотранспортных средств для перевозки обучающихся, а также дополнительного оборудования для автотранспортных средств | 2014 2015 | 3000,0 3000,0 |  |  | 0 0 |  |  | 2850,0 2850,0 |  |  |  |  | 150,0 150,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
| 6 | Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов, привлечения молодых специалистов в образовательные учреждения | -//- | Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проведение массовых муниципальных мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию детей | -//- | Муниципальный этап Президентских состязаний, Президентских игр среди школьников, смотр-конкурс кабинетов ОБЖ, военно-спортивная игра «Зарница», учебно-полевые сборы, Рождественские чтения, спортивные соревн. в честь Олимпиады в г. Сочи и т.п. | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, правонарушений и наркомании среди детей | -//- | Муниципальный конкурс «Школа – территория здоровья», муниципальный конкурс на лучшую организа-цию физкультурно-оздорови-тельной работы в образовате-льных организациях, физкуль-турно-образовательный фестиваль «ДРОЗД – Дети России образованны и здоровы», муниципальный конкурс «Лучшая спортивная семья», акция «Жизнь без наркотиков» и т.п. | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие системы поддержки талантливых детей | -//- | муниципальный этап всеро-ссийской олимпиады школь-ников, участие в региональ-ном этапе всероссийской оли-мпиады школьников, поощре-ние лучших выпуск. района | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Киреевском районе на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Совершенствование организации питания школьников | -//- | льготное питание обучающи-хся 6-11 классов, проживаю-щих в многодетных семьях, и обучающихся 9-11 классов, проживающих в малообеспе-ченных семьях; ремонт и реконструкция пищеблоков; приобретение оборудования для пищеблоков; повышение квалификации работников пищеблоков; проведение муниц. конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию питания. | 2014 | 931,9 |  |  | 0 |  |  | 883,0 |  |  |  |  | 48,9 |  |  |  |  | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Повышение качества и доступности медицинского обслуживания | ГУЗ ТО «Центральная районная больница» | Реконструкция ФАП п. Круглянсчкий; | 2015 | 400,0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 380,0 |  | 20,0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Открытие ФАП в ДК п. Комсомольский | 2014 2015 | 250,0 250,0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  | 250,0 250,0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение косметических ремонтов в ФАПов | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение капитальных ремонтов инфекционного, терапевтического отделений стационара | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оснащение структурных подразделений амбулаторно-поликлинического звена, согласно приказа № 543н и порядков оказания медици-нской помощи по профилям | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внедрение в практику выездных форм работы Центра здоровья | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реформирование системы первичной медико-санитарной помощи населению | ГУЗ ТО «Центральная районная больница» | Реструктуризация ФАПов в фельдшерские пункты | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Открытие ФАПа на ст. Присады | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение профилакти-ческой работы на селе по раннему выявлению факторов риска развития неинфекцион-ных заболеваний и онкологи-ческих заболеваний на ранних стадиях (результаты подвор-ных обходов, проведение диспансеризации определен-ных групп взрослого населе-ния, согласно утвержденного графика и профилактического осмотра, соблюдение плана флюорографического осмотра и прививок | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение сельского населения санитарным транспортом для доезда до ближайшего лечебного учреждения с целью проведения профилактических осмотров и диспансеризации | 2014 | Финансирование в рамках государственной программы Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Введение в эксплуатацию по-троенного ФАП в с. Дедилово | 2014 | В пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Развитие учреждений культуры | комитет культуры, молодежной политики и спорта | Реконструкция ДК д. Большие Калмыки | 2015 | 4000,0 |  |  | 0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | п. Приупский | 2014 | 1997,690 |  |  | 0 |  |  | 1597,921 |  |  |  |  | 199,769 |  |  |  |  | 100,000 (средства жителей) 100,000 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | п.Комсомольский | 2014 2015 | 750,0 750,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 750,0 750,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт зрительного зала МБУК «Сельский дом культуры» пос. Октябрьский | 2014 | 857,12150 |  |  | 0 |  |  | 634,270 |  |  |  |  | 85,7121 |  |  |  |  | 68,5697 (средства жителей) 68,5697 (средства спонсоров) |  |
| 14 | Развитие семейного и массового досуга | -//- | Проведение Районного праздника призывника «Весенний марш»; Районного смотр-конкурса самодеятель-ного художественного творчества «Созвездие талантов» среди клубных учреждений; Тематического кинопоказа «Семья – это значит все вместе!», посвященный Дню семьи; Районного фестиваля народного творчества «Мир, в котором я живу» для детей с ограниченными возможнос-тями; Районного праздника танца «Живём, танцуя!»; Районного фестиваля народного творчества «Лучше нет родной сторонки!»; III районного конкурса исполнителей эстрадной песни «Молодые голоса - против наркотиков»; Районного исторического фестиваля народного творчества «Дедославль – колыбель земли Тульской»; и другие | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие Культуры Киреевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия | -//- | Проведение районных передвижных выставок «Мастера Киреевской земли» | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие Культуры Киреевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промысел и ремесел | -//- | Проведение цикла фольклорно-познавательных программ по истории и культуре родного края «Тула оружейная, самоварная, пряничная, баянная…». Спектакли народного театра-студия «Исток», подростковой театральной студии «Дебют»: народного театра кукол «Петрушка» | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Развитие Культуры Киреевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Отдел молодежной политики и спорта комитета культуры молодежной политики и спорта | Участие в спортивных мероприятиях: Рождественская лыжная гонка; Областные соревнования по лыжным гонкам на приз В.С. Черноморцева; Спартакиада среди ССУУ и ПУ района; Лыжная эстафета среди трудовых коллективов; Турнир по волейболу среди женский команд, посвященный 8 Марта; Турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню защитника Отечества; Легкоатлетический пробег Памяти Курган Бессмертия – Киреевск.; Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника; Первенство Киреевского района по футболу и другие. Участие в массовых мероприятиях Тульской области, например: зимняя спартакиада учащихся летняя спартакиада учащихся, V областной фестиваль «Президентские состязания», соревнования по уличному баскетболу, первенство области по лыжным гонкам, «Лыжня Веденина – 2013», соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», и многие другие. | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы « Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проведение организационно-воспитательной работу с молодежью | -//- | Проведение традиционных спартакиад среди ССУУ и ПУ района по 7 видам спорта: настольный теннис, баскетбол, плавание, мини-футбол, волейбол, летний полиатлон, легкая атлетика проведение многодневных туристических походов, туристических слетов | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы « Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Создание условий для круглогодичного оздоровления. Увеличение количества детей, получающих возможности для отдыха и оздоровления в загородных оздорови-тельных лагерях | -//- | Ежегодное оздоровление детей в санаториях, лагерях с дневным пребывание детей, лагерях, походах, лагерях труда и отдыха, профильных лагерях, трудовых отрядах | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы « Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании Киреевский район на период 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Развитие учреждений физической культуры и спорта | -//- | ФОК с искусственным льдом в г. Киреевск; | 2014 2015 | 42000,0 64500,0 |  |  | 0 0 |  |  | 42000,0 64500,0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  | Комитет по образованию | МБОУ «Бородинская СОШ № 2» - ремонт спортивного зала, оборудование спортплощадки | 2014 | 2127,66 |  |  | 0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  | 127,66 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | капитальный ремонт МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Киреевск | 2014 | 1800,0 |  |  | 0 |  |  | 1692,0 |  |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| - Занятость и безработица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы | ГУ ТО «ЦЗН г. Киреевска» | Консультирование по вопросам организации предпринимательской деяте-льности; Организация прове-дения организационно-консу-льтационных семинаров для безработных граждан, озна-комление с основами предп-ринимательской деятельности (экономическими и право-выми аспектами предприни-мательства, формами поддер-жки предпринимательства, организацией и госуд арственной регистрацией в | постоянно | В пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | качестве юридического лица, индивидуального предприни-мателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, нап-равлениями маркетингового анализа, помощь в разработке технико-экономического обо-снования проекта (бизнес-плана); Оказание финансовой помощи безработным граж-данам на организацию самозанятости в соответствии с договором между гражда-нином и центром занятости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Комитет экономического развития | Предоставление актуальной правовой информации по вопросам государственного стимулирования и регулиро-вания предпринимательской деятельности | постоянно | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | МФМР Киреевского района | Оказание юридической помощи при создании индивидуального предпринимательства и последующим ведении бизнеса | постоянно | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| - Показатели уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ликвидация задолженности по заработной плате | Комитет экономического развития | Проведение заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением налоговых платежей в бюджеты всех уровней | 2 раза в месяц | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Доведение заработной платы до уровня, предусмотренного Региональным соглашением о минимальной заработной плате | -//- | Проведение заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением налоговых платежей в бюджеты всех уровней Проведение заседаний рабочей группы по повышению уровня оплаты труда и легализации «теневой» заработной платы на территории муниципального образования Киреевский район | 2 раза в месяц | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 25 | Выполнение мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Комитет по образованию Комитета культуры молодежной политики и спорта | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе Установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам Доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования до средней заработной платы в соответствующем регионе Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций сферы культуры, финансируемых за счет бюджетных ассигнований ,установив соотношение средней заработной платы руководителей и работников учреждений, предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2014 2015 | Потребность 39957,7 59137,3 |  |  | 0 0 |  |  | 38719,0 58137,3 |  |  |  |  | 1238,7 1000,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
| Повышение общественной безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация и проведение на территории Киреевского района комплексных оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции. | ОМВД по Киреевскому району | Проведение совместных проверок с привлечение граждан, участвующих в охране общественного порядка (ДНД), соблюдения действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Размещение на официальном сайте муниципального образования Киреевский район нормативных правовых актов, связанных с розничной продажей алкогольной продукции в Тульской области | 2014 2015 | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  |
| 27 | Повышение общественной безопасности населения | Администрация муниципального образования Киреевский район | Утверждение муниципальной программы «Безопасный город» | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Комитет по информационным технологиям, управление муниципального хозяйства | Внедрение, развитие и эксплуатация системы обеспечения безопасности населения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», техническая адаптация и интеграция развёртываемых сегментов АПК «Безопасный город» с уже эксплуатируемыми системами и сегментами аналогичного предназначения | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Повышение защищенности учреждений образования | Комитет по образованию | Установка систем видеонаблюдения | 2014 | 420,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МБОУ Киреевская СОШ № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБОУ Бородинская СОШ № 2 | 2015 | 420,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 29 | Создание безбарьерной среды для получения доступного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (в части оборудования зданий образовательных организаций) | Комитет по образованию | реализация государственной программы «Доступная среда» в отношении МБОУ «Киреевский лицей» | 2014 | 2863,8 |  |  | 1387,6 |  |  | 1387,6 |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МКОУ «Шварцевская СОШ» | 2014 | 2863,8 |  |  | 1387,6 |  |  | 1387,6 |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МКОУ «Бородинская СОШ» | 2014 | 2863,8 |  |  | 1387,6 |  |  | 1387,6 |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МКОУ «Липковская СОШ № 2» | 2014 | 2863,8 |  |  | 1387,6 |  |  | 1387,6 |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | МКОУ «Болоховская СОШ № 1» | 2014 | 2863,8 |  |  | 1387,6 |  |  | 1387,6 |  |  |  |  | 88,6 |  |  |  |  | 0 |  |
| - Финансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятия по увеличению доходов бюджета | Администрация муниципального образования Киреевский район | мониторинг задолженности по налогам, работа с должниками. (Ежемесячные комиссии с приглашением представителей МРИ ФНС № 8, прокуратуры); реализация проектов способствующих созданию рабочих мест в Киреевском р-не, увеличению объемов производства товаров и оказания услуг; побуждение собственников к обеспечению полной регистрации объектов недвижимого имущества физ. лиц; обеспечение оформления документов на пользование земельными участками. | постоянно | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 31 | Совершенствование механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими муниципальных услуг | Финансовое управление | Разработка и внедрение обоснованных и рациональных муниципальных заданий на выполнение бюджетными учреждениями муниципальных услуг. | постоянно | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 32 | Повышение доходов от использования муниципального имущества 2014 на 117,5 % 2015 на 103,1 % | Комитет имущественных и земельных отношений Городские и сельские поселения | Повышение эффективности использования муниципального имущества (проведение аукционов по продаже и аренде имущества и земельных участков, претензионно-исковая работа с должниками и т.д.). Подготовка земельных участков для комплексного жилищного строительства; Инвентаризация муниципального имущества в разрезе городских и сельских поселений; Организация работы по невостребованным земельным долям земель сельскохо-зяйственного назначения. | постоянно | В пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Повышение оплаты труда работников образования и культуры бюджетной сферы 2014 на 10 % 2015 на 11 % | Финансовое управление Комитет по образованию Комитета культуры молодежной политики и спорта | Мероприятия по повышению эффективности труда работников организаций, предусмотренные Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 и направленные на повышение уровня средней заработной платы: внедрение и использование системы эффективных контрактов; использование системы премирования на основе показателей эффективности работы | 2014 2015 | Потребность 39957,7 59137,3 |  |  | 0 0 |  |  | 38719,0 58137,3 |  |  |  |  | 1238,7 1000,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
| 34 | Внедрение механизмов общественного контроля выполнения ключевых муниципальных заказов обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок | Сектор муниципального заказа комитета экономического развития | Планирование закупок товаров, работ, услуг; Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); Заключение гражданско-правового дого-вора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобрете-ние недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федера-ции или муниципального образования, а также бюджет-ным учреждением либо иным юридическим лицом; Особен-ности исполнения контрактов; Мониторинг закупок товаров, работ, услуг; Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив- ных правовых актов о контра-ктной системе в сфере заку-пок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд | Постоянно | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Инженерная и коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Улучшение качества водоснабжения, развитие системы центрального водоснабжения | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Строительство водоносных колодцев в с. Богучарово | 2014 | 72,29624 |  |  | 0 |  |  | 50,60734 |  |  |  |  | 7,2296 |  |  |  |  | 7,2296 (средства жителей) 7,2296 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений в п. Красный Яр | 2014 | 20000,0 |  |  | 0 |  |  | 18950,0 |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт наружной канализационной системы по ул. Октябрьская, ул. Озерная, ул. Комсомольская п. Красный Яр | 2014 | 1045,0 |  |  | 0 |  |  | 990,0 |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена водопровода с. Кузнецово | 2014 | 1500,0 |  |  | 0 |  |  | 1421,0 |  |  |  |  | 79,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена канализационных сетей ул. Молодежная п. Прогресс | 2014 | 400,0 |  |  | 0 |  |  | 379,0 |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена сети водоснабжения с. Кузнецово | 2014 | 1472,0 |  |  | 0 |  |  | 1391,0 |  |  |  |  | 81,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена наружной сети водопровода д. Быковка | 2014 | 1419,0 |  |  | 0 |  |  | 1341,0 |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт участка канализационной сети в п. Прогресс | 2014 | 399,8 |  |  | 0 |  |  | 377,8 |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена водопроводных сетей в г. Киреевск | 2015 | 2000,0 |  |  | 0 |  |  | 1895,0 |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Реконструкция водопрово-дных сетей д. Мостовая | 2015 | 5000,0 |  |  | 0 |  |  | 4737,5 |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена водопровода д. Владимировка | 2015 | 1800,0 |  |  | 0 |  |  | 1705,5 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Реконструкция водопроводных сетей д. Брусяновка | 2015 | 5000,0 |  |  | 0 |  |  | 4737,5 |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Бурение артскважины с насосной станцией в п. Шварцевский | 2015 | 2270,0 |  |  | 0 |  |  | 2151,0 |  |  |  |  | 119,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена водопровода от водозабора до скважины № 1,2 г. Липки | 2014 | 2450,0 |  |  | 0 |  |  | 2303,0 |  |  |  |  | 147,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена канализационных сетей д. Мостовая - ул. Центральная | 2015 | 500,0 |  |  | 0 |  |  | 474,0 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - ул. Садовая | 2015 | 500,0 |  |  | 0 |  |  | 474,0 |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - ул. Луговая | 2015 | 400,0 |  |  | 0 |  |  | 379,0 |  |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | с. Майское - ул. Молодежная | 2015 | 700,0 |  |  | 0 |  |  | 663,0 |  |  |  |  | 37,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 36 | Улучшение качества теплоснабжения | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Реконструкция тепловых сетей в г. Липки | 2014 | 5000 |  |  | - |  |  | 4737,5 |  |  |  |  | 262,5 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Строительство модульной котельной в г. Липки | 2014 | 20000 |  |  | - |  |  | 18950,0 |  |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Реконструкция тепловых сетей котельной № 11 для подключения нагрузок от котельной № 6, консервация котельной № 6 в г. Киреевск | 2014 | 4000,0 |  |  | - |  |  | 3790,0 |  |  |  |  | 210,0 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Замена ветхих тепловых сетей в г. Киреевск и п. Октябрьский | 2014 | 6000,0 |  |  | - |  |  | 5685,0 |  |  |  |  | 315,0 |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | Замена трубопровода теплотрассы и задвижек в колодцах в п. Шварцевский - от пер. Школьная д.1 до ул. Первомайская д.7 | 2014 | 461,0 |  |  | 0 |  |  | 437,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Замена трубопровода теплотрассы и задвижек в колодцах в п. Шварцевский - от ул. Первомайская д.4 до ул. Первомайская д.6 | 2014 | 461,0 |  |  | 0 |  |  | 437,0 |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Реконструкция котельной - № 3 в г. Киреевск, | 2015 | 35000,0 |  |  | 0 |  |  | 33162,5 |  |  |  |  | 1837,5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - № 1 пос. Октябрьский | 2015 | 15000,0 |  |  | 0 |  |  | 14212,5 |  |  |  |  | 787,5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Строительство котельной взамен объединения котельной № 2 и №4 в г. Киреевск | 2015 | 40000,0 |  |  | 0 |  |  | 37900,0 |  |  |  |  | 2100,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 37 | Газификация территории муниципального образования | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | - д. Плеханово, | 2014 | 8699,0 |  |  | 0 |  |  | 8242,0 |  |  |  |  | 457,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - с.Кузнецово | 2014 | 4557,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 4532,0 |  |
|  |  |  | - д Карцево | 2014 | 1525,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 84,0 |  |  |  |  | 1441,0 |  |
|  |  |  | -д. Труновка,д.Владимировка, д. Стойлово, с. Богучарово, | 2014 | 7117,0 |  |  | 0 |  |  | 6743,0 |  |  |  |  | 374,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - с. Куракино, д. Красная, п. Победа | 2014 | 9556,0 |  |  | 0 |  |  | 9054,0 |  |  |  |  | 502,2 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - п. Шварцевский, ул. Ленина, д.2 к зданию»Пожарное депо» для размещения пожарной части № 82 Киреевского района | 2014 | 950,0 |  |  | 0 |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - г. Киреевск ул. 7 Штольная, | 2015 | 5300,0 |  |  | 0 |  |  | 5022,0 |  |  |  |  | 278,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - д. Смирновка, | 2015 | 4962,0 |  |  | 0 |  |  | 4701,0 |  |  |  |  | 261,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - д. Круглое, | 2015 | 5760,0 |  |  | 0 |  |  | 5443,0 |  |  |  |  | 317,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - п. Советский г. Болохово, | 2015 | 2982,0 |  |  | 0 |  |  | 2825,0 |  |  |  |  | 157,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | - п. Южный г. Болохово, | 2015 | 1491,0 |  |  | 0 |  |  | 14130 |  |  |  |  | 78,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | -д. Воротыновка, | 2015 | 6100,0 |  |  | 0 |  |  | 5990,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | -д. Луневка, | 2015 | 2500,0 |  |  | 0 |  |  | 2450,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | -д. Новоспасское | 2015 | 4500,0 |  |  | 0 |  |  | 4410,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 38 | Улучшение качества уличного освещения |  | Восстановление уличного освещения пер. Садовый г. Болохово | 2014 | 20,64169 |  |  | 0 |  |  | 14,862,02 |  |  |  |  | 2,06417 |  |  |  |  | 1,65133 (средства жителей) 2,06417 (средства спонсоров) |  |
| Энергоэффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Энергосбережение в социальной сфере | Комитет по образованию, Комитет по культуре, молодежной политике и спорту, Управление муниципального хозяйства, Городские и сельские поселения | Повышение тепловой защиты зданий и сооружений | 2014 2015 | 1000,0 1000,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  | 1000,0 1000,0 |  |  |  |  |  | 0 0 |  |
| 40 | Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве | Управление муниципальным хозяйством Организации коммунального комплекса | Установка ЧРП для насосного оборудования системы подпитки и системы ГВС котельных; Замена насосного оборудования на менее энергоемкие на котельных Замена газовых счетчиков на более современные с корректором на котельных | 2014 2015 | Финансирование в рамках муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения муниципального образования Киреевский район на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Энергоэффективность в жилищном фонде | Собственники помещений, управляющие | Проведение обследования в муниципальном жилищном фонде | 2014 2015 | 10500,0 10500,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 10500,0 10500,0 |  |
|  |  | компании | Усиление теплозащиты и перекрытий (замена старых окон на стеклопакеты, остекление лоджий и балконов | 2014 2015 | 16776,0 16776,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 16776,0 16776,0 |  |
|  |  |  | Теплоизоляция внутренних трубопроводов систем отопления ГВС в неотапливаемых подвалах и чердаках | 2014 2015 | 19726,0 19726,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 19726,0 19726,0 |  |
| 42 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Ремонт шиферной кровли д.16 ул. Ленина пос. Октябрьский | 2014 | 283,3916 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 40, 500 (средства жителей) 40, 500 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Капитальный ремонт крыши д.2 ул. Октябрьская д. Большие Калмыки | 2014 | 420,0 |  |  | 0 |  |  | 294,0 |  |  |  |  | 42,0 |  |  |  |  | 63,0 (средства жителей) 21,0 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Ремонт шиферной кровли д.9 ул. Советская пос. Красный Яр | 2014 | 389,95275 |  |  | 0 |  |  | 241,77065 |  |  |  |  | 38,9953 |  |  |  |  | 70,1915 (средства жителей) 38,9953 (средства спонсоров) |  |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Стимулирование развития малого бизнеса | Комитет экономического развития | Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы»: - организация мирокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по программе «Микрозайм» | 2014 2015 | 15000,0 15000,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 15000,0 15000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Финансирование из кредитного портфеля муниципального фонда местного развития Киреевского района Тульской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства-субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам-производителям товаров, работ и услуг | 2014 2015 | 1470,0 1470,0 |  |  |  | 1120,0 1120,0 |  | 280,0 280,0 |  |  |  |  | 70,0 70,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | - субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем, в том числе оказание услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях | 2014 2015 | 630,0 630,0 |  |  |  | 480,0 480,0 |  | 120,0 120,0 |  |  |  |  | 30,0 30,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | - формирование (пополнение) фонда микрофинансовой деятельности муниципального фонда местного развития Киреевского района Тульской области, предназначенного для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства | 2014 2015 | 2100,0 2100,0 |  |  |  | 1600,0 1600,0 |  | 400,0 400,0 |  |  |  |  | 100,0 100,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | Рассмотрение бизнес-планов граждан, признанных в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку по направлению центра занятости населения с целью принятия положительного решения о виде предпринимательской деятельности | 2014 2015 | 0 0 |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |
| 44 | Поддержка ключевых для муниципалитета производств. Поддержка инновационных и высокотехнологичных проектов | -//- | Модернизация и техническое перевооружение существующих производственных комплексов | 2014 2015 | 225678 274115 |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 225678 274115 (средства предприятий) |  |  |
|  |  |  | Для поддержки инновацион-ных проектов со стороны муниципалитета предпола-гается проведение следующих мероприятий: создание и размещение инновационных проектов субъектов иннова-циионной деятельности на сайте муниципального образования «Киреевский район»; содействие в подготовке кадров в сфере инновационной деятельности в м.о.; продвижение иннова-ционных проектов субъектов инновационной деятельности в Киреевский районе; организация всесторонней | постоянно | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | поддержки перспективных инновационных проектов субъектов инновационной деятельности в Киреевском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования |  | Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты: 1.Строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственной продукции (предлагаемый объем инвестиций – 2,2 млрд. рублей. 2.Создание совместного российско-голландского производства срезанных цветов в Киреевском районе Тульской области (предлагаемый объем инвестиций - 65 млн. EURO. 3. Строительство индустриально-логистического парка. 4. Строительство производственного комплекса по производству контейнерных станций по разделению воздуха на компоненты.. 5. Строительство «Питомник декоративных деревьев и кустарников» 6. Расширение производства готовых металлических изделий на ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» | 2014 2015 | 1230000 1569000 |  |  | 0 0 |  | 0 0 |  |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 1230000 1569000 (средства инвесторов) |
| Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Строительство и ремонт дорог и тротуаров | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Капитальный ремонт дороги ул. Малая Почтовая г. Киреевск | 2014 | 483,561 |  |  | 0 |  |  | 357, 835 |  |  |  |  | 48, 356 |  |  |  |  | 77, 370 |  |
|  |  |  | Строительство автоподъезда от автодороги Быковка - Богородицк - подъезд к Дедиловской школе | 2014 | 1000,0 |  |  | 0 |  |  | 940,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | (изготовление проектно - сметной документации и экспертиза проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство автомобильной дороги подъезд к населенному пункту Дедилово от автодороги "Тула-Новомосковск" - автоподъезд к населенному пункту Октябрьский в Киреевском районе Тульской области | 2014 | 10642,6 |  |  | 0 |  |  | 9578,3 |  |  |  |  | 1064,3 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт автодороги по ул. Менделеева пос. Шварцевский | 2014 | 2 105,76178 |  |  | 0 |  |  | 1684,61858 |  |  |  |  | 210,5762 |  |  |  |  | 105,288 (средства жителей) 105,288 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Зеленая д. Мостовая | 2014 | 283,53748 |  |  | 0 |  |  | 198,4764 |  |  |  |  | 28,3537 |  |  |  |  | 28,3537 (средства жителей) 28,3537 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Отсыпка участка дороги к населенному пункту д. Братцево | 2014 | 1442,12402 |  |  | 0 |  |  | 1009,4868 |  |  |  |  | 144,2124 |  |  |  |  | 144,2124 (средства жителей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,2124 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Укладка пешеходной тропинки между улицами Тупиковая и Молодежная пос. Прогресс тротуарной плиткой Капитальный ремонт дороги пос. Серебряные Ключи (ул. Парковая, ул. Лесная) | 2014 | 78,6942 |  |  | 0 |  |  | 55,0859 |  |  |  |  | 7,8694 |  |  |  |  | 7,8694 (средства жителей) 7,8694 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Болохово ул. Ленина(Проходящая от ул. Соловцова до д. №40 ул. Ленина). Протяженность 1395м. | 2014 | 7244,76399 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 7244,76399 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Болохово ул. Мира. Протяженность 1773 м. | 2014 | 9579,89017 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 9579,89017 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Болохово ул. Стадионный проезд. Протяженность 153м. | 2014 | 804,57143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 804,57143 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Болохово ул. Соловцова (въезд в город). Протяженность 197м. | 2014 | 888,64360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 888,64360 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Ремонт дороги общего поль-зования местного значения пос. Шварцевский ул. Сове-тская.Протяженность 600м. | 2014 | 2999,30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2999,30 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования | 20142015 | 2565,0 3007,0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 2565,0 3007,0 |  |  |  |  | 0 0 |  |
| Комфортная среда для жизни и работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Благоустройство территорий | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Организация вывоза ТБО специализированными предп-риятиями, выделения земель-ных участков под полигоны ТБО, содержание внутринасе-ленных дорог в населенных пу-нктах, окашивание травы и т.д.. | 2014 2015 | 10663,7 11354,4 | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  |  | 10663,7 11354,4 |  |  |  |  | 0 0 |  |
|  |  |  | Установка детской площадки у д.74 д. Подосинки | 2014 | 152,0 |  |  | 0 |  |  | 96,8 |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  | 14,0 средства жителей) 26,0 (средства спонсоров) |  |
|  |  |  | Установка детской площадки п.Красный Яр -у д. 3 ул. Комсомольская | 2014 | 152,0 |  |  | 0 |  | 96,8 |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  | 14,0 средства жителей) 26,0 (средства спонсоров) |  |  |
|  |  |  | - у д.6,7 ул. Советская | 2014 | 152,0 |  |  | 0 |  | 96,8 |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  | 14,0 средства жителей) 26,0 (ср.спонсор.) |  |  |
| 48 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Управление муниципальным хозяйством МБОУ «Дедиловская СОШ» | Комплексная застройка микрорайона с. Дедилово (IV этап) (строительство детского сада, ФАП, очистных сооружений) | 2014 | 67145,55 |  |  | При доведении лимитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплексная застройка микрорайона с. Дедилово (III этап) (строительство столовая с переходом, ФОК) | 2014 | 31059,75 |  |  | При доведении лимитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство и качество жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Расселение и снос аварийного жилья | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | В м.о. г. Киреевск на 3 площадках (г. Киреевск, ул. Титова, ул. Тесакова и п. Октябрьский ул. Чапаева) ведется строительство 5 многоквартирных домов. Общая площадь расселяемая составила – 10 499,9 кв.м., количество расселяемых жилых помещений – 195 ед., планируется переселить 457 жителей. По Киреевскому району м.о. поселений разработаны и утверждены долгосрочные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы. Общая площадь переселения (2014-2017г.) составляет порядка 99 680,44кв.м. | 2014 2015 | 1014299,89 2096618,98 |  |  | 0 0 |  |  | 451160,59 1897089,9 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  | 563139,3 199529,08 (средства Фонда содействия реформированию ЖКХ) |  |
| 50 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление муниципальным хозяйством Городские и сельские поселения | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обеспечивается за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. | 2014 2015 | Капитальный ремонт будет проводится в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Привлечение частных инвесторов в строительство жилья. Демонополизация строительного рынка | Комитет земельных и имущественных отношений | Проведение аукционов и конкурсов по продаже и аренде земельных участков, предназначенных для постройки жилья. | 2014 2015 | В пределах финансовых средств, выделенных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комитета экономического развития                                                                           Т.В.Герасимова