Информация о ходе строительства многоквартирных жилых домов                           в м.о. г. Киреевск на 2013-2014г. для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 185-ФЗ

В программу переселения на 2013 год вошли 26 многоквартирных домов, признанных непригодными для постоянного проживания (аварийными) в           г. Киреевск и п. Октябрьский. Плановая дата переселения - 4 квартал 2014 года.

13 декабря 2013 года с ООО “Спецмонтаж” заключен муниципальный контракт №14 на приобретение 195-и квартир для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах муниципального образования город Киреевск Киреевского района, включенных в муниципальную адресную программу путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

В соответствии с контрактом планируется построить 195 квартир, общей площадью жилых помещений не мене 10 499,9кв.м. Строительство многоквартирных жилых домов осуществляется по следующим адресам:

-Тульская обл., г. Киреевск, ул. Тесакова, в районе д. №10а,

1д.-48квартир, 2д.-45квартир,3д.-12 квартир.

-Тульская обл., г. Киреевск, ул. Титова, в районе д.№1, 48 квартир;

-Тульская обл., пос. Октябрьский, ул. Чапаева, в районе дома №65, 46 квартир.

по состоянию на 24.06.2014 года

на земельном участке г. Киреевск, ул. Титова, в районе д.№1 подрядчиками выполнено

1 блок-секция – выполнена кирпичная кладка 2-го этажа, выполняется монтаж плит перекрытия 2 этажа (30% выполнение), 2 блок-секция – завершаются работы по кирпичной кладке 1-го этажа (90%);

на земельном участке ул. Тесакова, в районе д. №10а подрядчиками выполнено

по 1 дому: 1 блок-секция – выполнена кирпичная кладка 2-го этажа, 2 блок-секция – закончены работы по кирпичной кладке 1-го этажа, выполняется монтаж плит перекрытия 1-го этажа;

по 2 дому:1 блок-секция- закончен монтаж плит перекрытия 0 цикла, ведется кирпичная кладка 1-го этажа;

2 блок-секция –закончен монтаж плит перекрытия 0 цикла;

по 3 дому: выполнены земляные работы по устройству котлована, закончен монтаж фундаментных подушек, ведется монтаж блоков стен подвала;

на земельном участке пос. Октябрьский, ул. Чапаева, в районе дома №65 подрядчиками выполняются работы

1 блок-секция - закончен монтаж плит перекрытия 0 цикла, выполняется кирпичная кладка 1-го этажа (80%);

2 блок-секция окончена работа кирпичной кладки пояса под плиты перекрытия 0 цикла, начата кирпичная кладка 1-го этажа.

По данной программе с подрядчиком ООО “Спецмонтаж” заключен муниципальный контракт на общую сумму 320 246 950,00р., в настоящее время перечислены денежные средства в сумме 68 154 202,22р., что составляет порядка 21.3% от общей суммы средств.