**Информация о ходе строительства многоквартирных жилых домов в м.о. г. Киреевск на 2013-2014г. для переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

Управление муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район сообщает, что в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007г. №185-ФЗ “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” в муниципальном образовании г.Киреевск Киреевского района Тульской области утверждена постановлением администрации м.о. г. Киреевск от 23.12.2013г. №253 муниципальная адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017г.

В программу переселения на 2013 год вошли 26 многоквартирных домов, признанных непригодными для постоянного проживания (аварийными) в г. Киреевск и п. Октябрьский. Плановая дата переселения - 4 квартал 2014 года.

13 декабря 2013 года с ООО “Спецмонтаж” заключен муниципальный контакт №14 на приобретение 195-и квартир для переселения граждан, проживающих в аварийных жилых домах муниципального образования город Киреевск Киреевского района, включенных в муниципальную адресную программу путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

В соответствии с контрактом планируется построить 195 квартир, общей площадью жилых помещений не мене 10 499,9кв.м. Строительство многоквартирных жилых домов осуществляется по следующим адресам:

-Тульская обл., г. Киреевск, ул. Тесакова, в районе д. №10а;

-Тульская обл., г. Киреевск, ул. Титова, в районе д.№1;

-Тульская обл., пос. Октябрьский, ул. Чапаева, в районе дома №65.

по состоянию на 03.04.2014 года

на земельном участке г. Киреевск, ул. Титова, в районе д.№1 подрядчиками выполнено

1 блок-секция – выполнено перекрытие 1-го этажа, 2 блок-секция – выполняются работы по кирпичной кладке 1-го этажа;

на земельном участке ул. Тесакова, в районе д. №10а подрядчиками выполнено

по 1 дому: 1 блок-секция – выполнено перекрытие 1-го этажа, 2 блок-секция – выполняются работы по кирпичной кладке 1-го этажа;

по 2 дому: выполняется кладка кирпичного пояса с последующим перекрытием подвального помещения;

по 3 дому: проводятся работы по выносу кабелей;

на земельном участке пос. Октябрьский, ул. Чапаева, в районе дома №65 подрядчиками выполняются работы по кладке кирпичного пояса под плиты перекрытия.