ПРОТОКОЛ № 2

заседания муниципального проектного комитета

в муниципальном образовании Киреевский район

г. Киреевск                                                                                               03.07.2018

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

глава администрации муниципального образования

Киреевский район

Цховребов Игорь Вячеславович

Присутствовали:

| Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район, заместитель председателя муниципального проектного комитета | - Семенова Людмила Анатольевна |
| --- | --- |
| Референт I категории отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район, секретарь муниципального проектного комитета | - Гладышева Екатерина Анатольевна |
| Члены проектного комитета: |  |
| Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Кудряшова Елена Петровна |
| Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | - Волчкова Лариса Николаевна |
| Начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район | - Зимин Дмитрий Станиславович |
| Председатель комитета по правовой работе администрации муниципального образования Киреевский район | - Воронкина Лариса Юрьевна |
| Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | - Боброва Ольга Владимировна |

Приглашенные:

Зенина Ольга Юрьевна - начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район, куратор муниципальных проектов.

Повестка:

Рассмотрение хода реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта.

- О ходе реализации муниципальных проектов

в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта

(Зенина О.Ю.)

По вопросу о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана проекта куратор муниципальных проектов, начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. доложила следующую информацию, что:

«Приоритетный проект  «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области».

В конце 2017 года администрацией муниципального образования Киреевский район разработана сметная документация по объекту «Благоустройство набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевска Тульской области», а также проведена защита бюджетных проектировок по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.

Весной 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области по предоставлению субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Киреевский район на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 год.

30 мая 2018 года проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.

Следующим этапом запланировано: проведение мероприятий по благоустройству набережной в микрорайоне Брусяновский г. Киреевск, приемка работ по благоустройству и ввод объекта в эксплуатацию.

Приоритетный проект «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области».

В апреле 2018 года администрацией муниципального образования Киреевский район проведен пересчет сметной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» текущих цен на 1 квартал 2018 года по индексам Минстроя РФ.

В мае 2018 года подписано соглашение с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2018 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области.

В июне 2018 года проведены закупочные процедуры, заключены муниципальные контракты в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год.

Следующим этапом запланировано:  проведение работ  по реконструкции автодороги данного проекта, приемка работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Приоритетный проект «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области». Срок реализации его 2019-2020 годы.

По данному проекту имеется проектно-сметная документация по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» и положительное заключение экспертизы (проектная документация и результаты инженерных изысканий) на объект капитального строительства «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области».

Так как срок реализации проекта запланирован на 2019-2020 годы, то работы по данному проекту начнутся IV квартале 2018 года. Первым этапом в реализации проекта является защита бюджетных проектировок по предоставлению из федерального и (или) регионального бюджета субсидий на 2019 год на софинансирование мероприятия в рамках реализации приоритетного направления БКД.»

Заслушав информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район  Зенина О. Ю. о ходе реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана, проектный комитет РЕШИЛ:

  - Информацию куратора муниципальных проектов, начальника сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зенина О. Ю. принять к сведению.

  - Считать ход реализации муниципальных проектов в части реализации паспорта проекта, базового плана удовлетворительным.

  - Рекомендовать куратору муниципальных проектов, начальнику сектора благоустройства и дорожного хозяйства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район Зениной О. Ю. отслеживать сроки реализации исполнения данных проектов.

Голосование:

Проголосовали единогласно.

Председатель

муниципального проектного комитета                                            И.В. Цховребов

Секретарь

муниципального проектного комитета                                            Е.А. Гладышева