ПАСПОРТ

приоритетного проекта«Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления** | Развитие жилищного строительства |
| **Наименование проекта** | «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» |
| **Куратор проекта** | О.Ю. Зенина – начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Руководитель проекта** | Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Участники проекта** | Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерство финансов Тульской области, Московско – Окское бассейновое водное управление |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель проекта | Увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования | |
| Основания для инициации проекта | 1.Наличие проектно-сметной документации по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области»;  2. Наличие положительного заключения экспертизы (проектная документация и результаты инженерных изысканий) на объект капитального строительства «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области». | |
| Результат проекта | Строительство объездной автомобильной дороги кновому мкр.Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк | |
| Период реализации проекта | 2019–2020 годы | |
| Риски реализации проекта | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств |
| Бюджет проекта | 1. Сводная сметная стоимость строительства по объекту «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» – 211 433,39 тыс. руб.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Источник финансирования не определен. | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Планируется в 2019-2020 годах реализация Проекта в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги 2017 – 2024 годы» (Далее – БКД).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Документально до настоящего времени не подтверждено включение в программу | |

1. Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **проектной роли** | **ФИО**  **должностного лица** | **Название подразделения и должности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель | Л. А. Семёнова | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Заместитель руководителя | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 3. | Член рабочей группы | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 4. | Член рабочей группы | И. В. Лесникова | Начальник сектора организации закупок амо Киреевский район |
| 5. | Член рабочей группы | Л. Н. Волчкова | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 6. | Член рабочей группы | И. Н. Ларин | Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды |
| 7. | Член рабочей группы | Е. П. Кудряшова | Начальник управления экономического развития администрации мо Киреевский район |

1. План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи/контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Дата решения задачи/Наступления контрольного события** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Защита бюджетных проектировок по предоставлению из федерального и (или) регионального бюджета субсидий на 2019 год на софинансирование мероприятия в рамках реализации приоритетного направления БКД | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | IV квартал 2018 |
| 2 | Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2019 году субсидий Тульской области из федерального и (или) регионального бюджета на софинансирование1-го этапа мероприятий | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | I квартал 2019 |
| 3 | Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2019-2020 годы | Администрация муниципального образования Киреевский район | I квартал 2019 |
| 4 | Проведение 1 этапа мероприятий: работы по строительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк | Исполнитель работ | Апрель – ноябрь 2019 |
| 5 | Приемка 1 этапа мероприятий: работ построительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк | Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район | Ноябрь 2019 |
| 6 | Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2020 году субсидий Тульской области из федерального и (или) регионального бюджета на софинансирование 2-го этапа мероприятий | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | I квартал 2020 |
| 7 | Проведение 2 этапа мероприятий:работы по строительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк | Исполнитель работ | Апрель - ноябрь2020 |
| 8 | Приемка 2 этапа мероприятий: работ построительству объездной автомобильной дороги к новому мкр. Брусяновский г. Киреевск от автомобильной дороги Быковка – Богородицк | Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район | Ноябрь 2020 |
| 9 | Ввод объекта«Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка – Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» в эксплуатацию | Администрация муниципального образования Киреевский район | Декабрь 2020 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_