ПАСПОРТ

объекта капитального строительства: «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления** | Устойчивое развитие сельских территорий |
| **Наименование проекта** | «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» |
| **Куратор проекта** | О.Ю. Зенина – начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Руководитель проекта** | Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Участники проекта** | Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, министерство финансов Тульской области, министерство сельского хозяйства Тульской области |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель проекта** | Развитие сельских территорий путем реконструкции автомобильной дороги, ведущей к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
| Основания для инициации проекта | 1.Наличие проектно-сметной документации по объекту капитального строительства«Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области»  2. Наличие положительных заключений экспертизы (проектная документация, результаты инженерных изысканий, достоверность сметной стоимости) на объект капитального строительства«Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» | |
| Результат проекта | Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | |
| Период реализации проекта | 2018 год | |
| Риски реализации проекта | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств |
| Бюджет проекта | 1. Сводная сметная стоимость строительства по объекту капитального строительства «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» - 125 981,48 тыс. руб. | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Проект реализуется в рамках государственной программыТульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области, утвержденнойпостановлением правительства Тульской области от 22.10.2013№521 | |

1. Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **проектной роли** | **ФИО**  **должностного лица** | **Название подразделения и должности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель | Л. А. Семёнова | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Заместитель руководителя | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 3. | Член рабочей группы | О. Ю. Зенина | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства умх администрации мо Киреевский район |
| 4. | Член рабочей группы | И. В. Лесникова | Начальник сектора организации закупок амо Киреевский район |
| 5. | Член рабочей группы | Л. Н. Волчкова | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 6. | Член рабочей группы | И. Н. Ларин | Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды |
| 7. | Член рабочей группы | Е. П. Кудряшова | Начальник управления экономического развития администрации мо Киреевский район |

1. План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи/контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Дата решения задачи/Наступления контрольного события** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пересчет сметной документации по объекту «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» в текущие цены на 1квартал 2018года по индексам Минстроя РФ | Администрация муниципального образования Киреевский район | Апрель 2018 |
| 2 | Подписание соглашения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области о предоставлении в 2018 году субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области | Май 2018 |
| 3 | Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2018 год | Администрация муниципального образования Киреевский район | Июнь-июль 2018 |
| 4 | Проведение работ по реконструкции автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | Исполнитель работ | Июль-ноябрь2018 |
| 5 | Приемка работпо реконструкции автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области | Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район | Декабрь 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ввод объекта «Реконструкция автодороги «Быковка - Богородицк» - автоподъезд к н.п. Медвенка на участке с. Дедилово - д. Медвенка с подъездом к животноводческим фермам в Киреевском районе Тульской области» в эксплуатацию | Администрация муниципального образования Киреевский район | Декабрь 2018 |