**ПАСПОРТ**

**муниципального приоритетного проекта объекта**

 **капитального строительства (реконструкции) Дедиловского дома культуры**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления** | Устойчивое развитие сельских территорий "Комплексное развитие села Дедилово муниципального образования Дедиловское Киреевского района Тульской области" |
| **Наименование проекта**  | Строительство Дедиловского дома культуры |
| **Куратор проекта**  | Турахаджаев В.Б. – главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Руководитель проекта**  | Л.А.Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Участники проекта**  | Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство сельского хозяйства Тульской области |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель проекта** | "Комплексное развитие села Дедилово муниципального образования Дедиловское Киреевского района Тульской области" |
| Основания для инициации проекта | Положительное заключение экспертизы проектной документации и результаты инженерных изысканий № 71-1-1-3-024227-2019от 11.09.2019Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 71-1-1-4-0076-19 от 10.10.2019Постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 30.09.2019 № 663 «Об утверждении проектной документации по строительству объекта: «Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района Тульской области (V этап). Дом культуры»Распоряжение администрации муниципального образования Киреевский район от 20.05.2020 № 186-р «Об утверждении расчета индексов изменения сметной стоимости строительства объекта: «Комплексная жилая застройка микрорайона с. Дедилово Дедиловского сельского округа Киреевского района Тульской области (V этап). Дом культуры» |
| Результат проекта | Строительство Дедиловского дома культуры |
| Период реализации проекта | 2021 – 2022 года |
| Риски реализации проекта | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств |
| Бюджет проекта | 1. Сводная сметная стоимость строительства Дедиловского дома культуры - 142813 тыс. руб. |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Проект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 |

1. Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **проектной роли** | **ФИО** **должностного лица** | **Название подразделения и должности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель  | Л. А. Семёнова | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Заместитель руководителя | Д.С. Зимин | Начальник управления муниципального хозяйства, начальник отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| 3. | Член рабочей группы | В.Б. Турахаджаев | Главный референт отдела строительства управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| 4. | Член рабочей группы | И. В. Лесникова | Начальник сектора организации закупок администрации муниципального образования Киреевский район |
| 5. | Член рабочей группы | Л. Н. Волчкова | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 6. | Член рабочей группы | М.В. Рожнов | Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды  |
| 7. | Член рабочей группы | А.В.Никитин | Начальник имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Киреевский район |

1. План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи/контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Дата решения задачи/Наступления контрольного события** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подписание соглашения с министерством сельского хозяйства Тульской области о предоставлении субсидий из субъекта Российской Федерации местному бюджету на 2021,2022 годы | Министерство сельского хозяйства Тульской области | январь 2021 |
| 2 | Проведение закупочных процедур, заключение муниципального контракта в рамках лимитов бюджетных средств на 2021 год | Администрация муниципального образования Киреевский район | январь - март 2021 |
| 3 | Проведение работ по строительству Дедиловского дома культуры | Исполнитель работ | апрель 2021- сентябрь 2022  |
| 4 | Приемка работ по строительству Дедиловского дома культуры | Приемочная комиссия созданная администрацией муниципального образования Киреевский район | октябрь- декабрь 2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ввод объекта Дедиловский дом культуры | Администрация муниципального образования Киреевский район | декабрь 2022 |