**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Демография»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | **Демография** | Срок реализации проекта | 01.01.2019 – 31.12.2025 |
| Куратор муниципального проекта | Цховребов Игорь Вячеславович | глава администрации муниципального образования Киреевский район | |
| Руководитель муниципального проекта | Величко Инна Анатольевна | заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | |
| Администратор муниципального проекта | Пашков Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | |
| Связь с государственными и муниципальными программами | Государственные программы Тульской области | Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области»  Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области»  Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области»  Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области»  Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области»  Государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области» | |
| Муниципальные программы | Муниципальная программа «Развитие образования Киреевского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 11.03.2022 № 141 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Киреевского района»  Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 17.03.2022 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и спорта в муниципальном образовании Киреевский район»  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 22.03.2022 № 174 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Киреевского района»  Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал», утвержденная постановление администрации муниципального образования Киреевский район от 15.03.2022 № 151 «Об утверждении муниципальной программы «Районный материнский (семейный) капитал»  Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2024 года», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 911 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014-2017 годы и на период до 2024 года»  Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 25.03.2022 № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения муниципального образования Киреевский район Тульской области»  Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 10.03.2022 № 137 «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального образования Киреевский район «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании Киреевский район»  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 04.03.2022 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район»  Муниципальная программа «Доступная среда», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.03.2022 № 150 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда»  Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 25.03.2022 № 182 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Киреевском районе» | |

1. **Структура муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления проекта | Сроки реализации | Куратор направления проекта | Руководитель направления проекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей | 01.01.2019-31.12.2025 | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Волчкова Лариса Николаевна, начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район,  Ковалева Валентина Александровна, начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию) |
| 2. | Содействие занятости | 01.01.2019-31.12.2025 | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Боброва Ольга Владимировна, начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  Глинская Юлия Владимировна, начальник отдела Центра занятости населения (г. Киреевск) ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию),  Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район |
| 3. | Старшее поколение | 01.01.2019-31.12.2025 | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Кондюрова Наталия Алексеевна, ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию),  Ковалева Валентина Александровна, начальник отдела социальной защиты населения по району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию),  Боброва Ольга Владимировна, начальник отдела экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район,  Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |
| 4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) | 01.01.2019-31.12.2025 | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Кондюрова Наталия Алексеевна, ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию),  Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район,  Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район |
| 5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва  (Спорт-норма жизни) | 01.01.2019-31.12.2025 | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район,  Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район |

1. **Показатели муниципального проекта «Демография»**

| № п/п | Показатели регионального муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | базовое | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | Источник  данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | | Дата | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | 2025 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| **Цель: обеспечение устойчивого роста численности населения Тульской области** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Целевой показатель:** Общий прирост численности населения | ДК \* | Тыс. человек | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | ДК | Тыс. человек | | -13,0 | | 31.12.2018 | | -13,0 | -12,7 | | -17,3 | | -13,0 | | 12,1 | | -10,7 | -9,5 | -8,5 | -3,2 | Росстат |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП\*\* | Тыс. человек | | -0,5 | | 31.12.2018 | | -0,5 | -0,12 | | -0,77 | | -0,57 | | -0,51 | | -0,48 | -0,45 | -0,43 | -0,31 |  |
| 2. | **Целевой показатель:** Общий коэффициент рождаемости | ДК | Число родившихся на 1000 чел. | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | ДК | Число родившихся на 1000 чел. | | 8,3 | | 31.12.2018 | | 8,3 | 7,6 | | 7,4 | | 7,2 | | 7,1 | | 6,9 | 6,8 | - | - | Росстат |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район |  | Число родившихся на 1000 чел. | | 9,4 | | 31.12.2018 | | 9,4 | 8,0 | | 7,9 | | 7,5 | | 7,3 | | 7,2 | 7,1 | 7,2 | - |  |
|  | Число родившихся | ДК | Тыс. человек | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | ДК | Тыс. человек | | 12,3 | | 31.12.2018 | | 12,3 | 11,2 | | 10,8 | | 10,4 | | 10,1 | | 9,8 | 9,6 | - | - | Росстат |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | РП\*\*\* | Тыс. человек | | 0,684 | | 31.12.2018 | | 0,684 | 0,575 | | 0,566 | | 0,555 | | 0,543 | | 0,533 | 0,522 | - |  |  |
| ***Обеспечена доступность дошкольного* образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП\*\*\*\* | Месяц | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Месяц | | 3,70 | | 01.01.2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3,7 | | 3,7 | | 3,7 | 0,0 | - | - | - |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Месяц | | 0,30 | | 01.01.2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,30 | | 0,30 | | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - |
| 2.2. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем календарном году | ФП | Тыс. мест | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Тыс. мест | | 0,46 | | 01.01.2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 2,670 | | 2,670 | | 2,670 | 0,0 | **-** | **-** | **-** |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Тыс. мест | | 0,12 | | 01.01.2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,12 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,02 | 0,0 | **-** | **-** |
| **2.3.** | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 80,47 | | 01.01.  2018 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 98,03 | | 99,67 | | 99,87 | 0,0 |  |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | | 100,0 | | 01.01.2018 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| **3.** | Целевой показатель: снижение уровня смертности | ДК | Число умерших на 1000 чел. | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | ДК | Число умерших на 1000 чел | | 16,2 | | 31.12.2018 | | 16,2 | 15,9 | | 17,6 | | 15,8 | | 15,4 | | 15,0 | 14,7 |  |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | ДК | Число умерших на 1000 чел | | 16,4 | | 31.12.2018 | | 16,4 | 16,4 | | 18,7 | | 17,0 | | 16,1 | | 16,0 | 15,8 | 15,0 |  |  |
|  | Число умерших | ДК | Тыс. человек | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | ДК | Тыс. человек | | 24,0 | | 31.12.2018 | | 24,0 | 23,3 | | 27,2 | | 24,6 | | 23,3 | | 22,9 | 22,6 | 22,3 | 20,6 |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Тыс. человек | | 1,184 | | 31.12.2018 | | 1,184 | 1,177 | | 1,34 | | 1,211 | | 1,148 | | 1,131 | 1,115 | 1,101 | 1,017 |  |
|  | *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 7,60 | | 01.12.2020 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 7,6 | | 8,1 | | 8,6 | 9,1 | - |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП |  | |  | |  | | **-** | **-** | | 3,9 | | 3,6 | | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | **-** |  |
| 3.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | - | | - | | - | - | | - | | 5,8 | | 30 | | 35 | 40 |  |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | |  | |  | | 0 | 0 | | 83 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | - | - |  |
| ***Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 52,80 | | 31.12.2017 | | 0,0000 | 59,8 | | 48,3 | | 68,1 | | 69,1 | | 80,0 | 90,0 | - | - | - |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | | 52,6 | | 31.12.2017 | | 73,4 | 71,6 | | 77,0 | | 77,0 | | 77,0 | | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
| 3.4. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 15,45 | | 31.12.2017 | | 0,0 | 22,3 | | 13,6 | | 33,2 | | 55,7 | | 65,3 | 70,0 | - | - |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МО | Процентов | | 100 | | 31.12.2017 | | 75,1 | 100 | | 95,5 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.5. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ФП | Усл. единиц | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Усл. единиц | | 0,00 | | 31.12.2017 | | 0,0 | 14,3 | | 23,4 | | 58,6 | | 58,6 | | 58,6 | 58,6 | - | - |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | |  | |  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | ***Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Темпы прироста первичной  заболеваемости ожирением,  убывающий | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | - | - |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 1,30 | | 31.12.2019 | | 0,0 | 1,3 | | 15,7 | | 14,9 | | 12,5 | | 10,4 | 8,5 | - |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район |  | Процентов | | 1,30 | | 31.12.2019 | | 0,0 | 1,3 | | 15,7 | | 14,9 | | 12,5 | | 10,4 | 8,5 | - |  |  |
|  | *Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения, в литрах | ФП | Литр чистого (100%) спирта | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | - |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Литр чистого (100%) спирта | | 5,20 | | 31.12.2016 | | - | 5,0 | | 5,0 | | 4,9 | | 4,8 | | 4,8 | 4,7 |  |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Литр чистого (100%) спирта | | 5,20 | | 31.12.2016 | | - | 5,0 | | 5,0 | | 4,9 | | 4,8 | | 4,8 | 4,7 | 4,7 |  |  |
|  | *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Целевой показатель: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой |  | Процентов | |  | |  | | 39,6 | 44,8 | | 47,9 | | 49,0 | | 51,5 | | 53,0 | 53,5 |  |  |  |
| 5.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической  культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 47,1 | | 31.12.2019 | | 0,0 | 47,1 | | 46,3 | | 48,7 | | 51,0 | | 53,7 | 55,6 | - | - | - |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | |  | |  | | 39,6 | 44,8 | | 47,9 | | 49,0 | | 51,5 | | 53,0 | 53,5 | 53,5 |  |  |
| 5.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | ФП | Процентов | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Значение показателя для Тульской области | РП | Процентов | | 26,00 | | 31.12.2017 | | 0,0 | 61,0 | | 62,5 | | 65,0 | | 67,0 | | 68,0 | 70,0 | - |  |  |
|  | Значение показателя для МО Киреевский район | МП | Процентов | | 53,2 | | 01.12.2018 | | 53,2 | 53,2 | | 53,5 | | 55,5 | | 56,5 | | 57,5 | 59,0 | 59,0 |  |  |

\*ДК- План мероприятий («дорожная карта») на 2021–2024 годы по обеспечению достижения целевых значений показателей в сфере демографии на территории Тульской области, утвержденный распоряжением правительства Тульской области от 27.01.2021 № 42-р;

\*\*МП –муниципальный проект

\*\*\*РГ- региональный проект

\*\*\*\*ФП –федеральный проект

1. **Результаты муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование результата  ФП/РП/ МП | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | |  | | Характеристика результата | Тип  результата | |
| Значение | | Дата | Годы |  |
|  | ***Направление проекта 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** | | | | | | | | | |
| *1.1* | | Осуществление выплаты дополнительной меры социальной поддержки семьи, имеющей детей – районного материнского (семейного) капитала*,* за счет средств местного бюджета муниципального образования | Процентов |  |  | | 2019 | 283 | Предоставлены меры социальной поддержки при рождении (усыновлении) второго и последующих детей за счет средств бюджета муниципального образования район 100% граждан, имеющим право на них | Предоставление услуг | |
| 2020 | 209 |
| 2021 | 237 |
| 2022 | 260 |
| 2023 | 286 |
| 2024 | 314 |
| 2025 | 320 |
| **2.** | | ***Направление проекта 2 «Содействие занятости»*** | | | | | | | | | |
|  | | *2.1.Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование***.** | | | | | | | | | |
| *2.1.1* | | Справочно: **Региональный проект:**  В Тульской области создано не менее 935 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. Нарастающий итог, в том числе в муниципальном образовании Киреевский район**:** | Тыс. мест | 0 | 01.01.2018 | | 2019 | 0 | Создание к концу 2019 года не менее 935 дополнительных мест (места учитываются нарастающим итогом с 01.01.2018) для детей в возрасте до трех лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- решать проблему удовлетворения актуального спроса населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе  за детьми;- обеспечить работу по созданию потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024  2025 | 0  0 |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  | |
| *2.1.2.* | | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет. Нарастающий итог, в том числе в **муниципальном образовании Киреевский район** | Тыс. мест | 0 | 01.01.2019 | | 2019 | 0 | Созданы к концу 2021 года не менее 20 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  - решать проблему удовлетворения актуального спроса населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  - обеспечить работу по созданию потенциальной возможности для выхода на работу экономически активных родителей  (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;  - сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024  2025 | 20  0 |
| *2.1.3.* | | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог, в том числе в **муниципальном образовании Киреевский район:** | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. Нарастающий итог | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024  2025 | 10  0 |
| *2.2.* | | *Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения* | | | | | | | | | |
| *2.2.1* | | Справочно: **Региональный проект**  Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | Единиц | 16 | 31.12.2019 | |  | 0 | Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее 320 к концу 2024 года:  В муниципальном образовании Киреевский район не запланировано. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | |
| ***3.*** | | ***Направление проекта 3 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»*** | | | | | | | | | |
| *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* | | | | | | | | | | | |
| *3.1.* | | *Справочно: Региональный проект:* Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |  | | 2019 | 0 | Министерством здравоохранения Тульской области будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 20 |
| 2025 | 20 |
| *3.2.* | | *Справочно: Региональный проект:* Создан региональный гериатрический центр, в котором помощь к концу 2024 года получили не менее 2,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | Человек |  |  | | 2019 | 0 | Будет создан региональный гериатрический центр  и организованы гериатрические отделения ещё в четырех учреждениях здравоохранения Тульской области: ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 им. Е.Г Лазарева» (30 коек) – городское гериатрическое отделение; ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница» (15 коек); ГУЗ  «Щекинская районная больница» (15 коек); ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» (15 коек), в которых помощь получат к концу 2024 не менее 2,25 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | Оказание услуг | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| *3.3.* | | *Справочно: Региональный проект*  В Тульской области не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | Процентов |  |  | | 2019 | 59,8 | На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад | Оказание услуг | |
| 2020 | 48,3 |
| 2021 | 68,1 |
| 2022 | 69,1 |
| 2023 | 80,0 |
| 2024 | 90,0 |
| 2025 | 90,0 |
| *3.4.* | | Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. Нарастающий итог | Условных единиц |  |  | | 2019 | 0 | В 2020 году обособленным подразделением гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.  Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации. | Оказание услуг | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
|  | | *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | | | | | | |
| *3.5* | | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Тульской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Нарастающий итог | Усл. единиц | 0 | 31.12.2022 | | 2019 | 0 | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программы Тульской области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2022 году будет введен в эксплуатацию 1 объект (корпус на базе государственного учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых "Забота") | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| *3.6.* | | Реализация в Тульской области в 2020 году пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | Человек |  |  | | 2019 | 0 | Начиная с 2020 года проводится ​пилотный проект в Тульской области по привлечению в сферу предоставления на дому медико-социальных услуг медицинскими организациями негосударственных форм собственности.  Пилотный проект предполагает:  финансирование расходов Тульской области, возникающих при оказании первичной медико-санитарной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, лицам в возрасте 65 лет и старше, частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях, в том числе на дому с учетом оценки качества оказанной медицинской помощи;  осуществление взаимодействия медицинских организаций с медицинскими организациями государственной и (или) муниципальной систем здравоохранения, а также организациями социального обслуживания, при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше.  В рамках реализации пилотного проекта предполагается предоставление Тульской области иного межбюджетного трансферта на конкурсной основе, одним из условий которого является наличие на территории Тульской области частных медицинских организаций, соответствующих установленным критериям. | Оказание услуг (выполнение работ | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
|  |  |
| 2025 | 0 |
| *3.7.* | | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | Процентов | 2.9 | 31.12.2019 | | 2019 | 0 | ​Не менее 350 граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получили услуги в рамках системы долговременного ухода к 2024 году | Утверждение документа | |
| 2020 | 83 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 100 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 100 |
| *3.8.* | | Гражданам старше трудоспособного возраста оказано содействие в информировании о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | Человек |  |  | | 2019 | 1000 | Не менее 7500 гражданам старше трудоспособного возраста оказано содействие в информировании о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинации, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 1100 |
| 2021 | 1200 |
| 2022 | 1300 |
| 2023 | 1400 |
| 2024 | 1500 |
| 2025 | 1600 |
| *3.9.* | | Гражданам старше трудоспособного возраста обеспечены условия для организации досуга | Человек |  |  | | 2019 | 1300 | К 2024 году не менее 150 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста повысили уровень компьютерной грамотности, не менее 5 500 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста занимаются в группах по интересам и клубных объединениях. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 2753 |
| 2021 | 5005 |
| 2022 | 5240 |
| 2023 | 5488 |
| 2024 | 5789 |
| 2025 | 5900 |
| *3.10* | | Гражданам старшего возраста обеспечены условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе:  -группы здоровья на базе спортивных объектов;  -организация спортивных соревнований | Человек |  |  | | 2019 | 5800 | В 2024 году не менее 8300 человек из числа лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории муниципального образования, занимаются физической культурой и спортом в организованных группах. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 3000 |
| 2021 | 7900 |
| 2022 | 8000 |
| 2023 | 8200 |
| 2024 | 8300 |
| 2025 | 8400 |
| 4. | | ***Направление проекта 4 «Укрепление общественного здоровья»*** | | | | | | | | | |
|  | | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | |
| *4.1.* | | Обеспечено внедрение модели организации и функционирования центра общественного здоровья | Единиц |  |  | | 2024 | 1 | В муниципальном образовании с организационно-методическим сопровождением министерства здоровья Тульской области будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центра общественного здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| *4.2.* | | Внедрены корпоративные программы, содержащие лучшие практики по укреплению здоровья работников | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | Внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения Тульской области | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| *4.3.* | | Муниципальным образованием внедрена муниципальная программа общественного здоровья | Единиц |  |  | | 2021 | 1 | В муниципальном образовании на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья будет утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| *4.4.* | | Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных коммуникационных каналов | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| *4.5.* | | Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья | Единиц |  |  | | 2019 | 7 | Размещены рекламно-информационные материалы по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 7 |
| *4.6.* | | Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | Создана программа проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения в образовательной среде, мотивированию школьников, родителей и учителей: изготовлена и распространена среди населения информационно-образовательная продукция (буклеты) по формированию приверженности к здоровому образу жизни. |  | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| *4.7.* | | Реализация программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Единиц |  |  | | 2019 | 3 | *Реализованы программы* по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| **5.** | | **Направление проекта 5 « Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва (Спорт-норма жизни)** | | | | | | | | | |
|  | | *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | | | | | |
| *5.1.* | | В организации спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единиц |  |  | | 2019 | 0 |  | Приобретение товаров, работ, услуг | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| *5.2.* | | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единиц |  |  | | 2019 | 1 | Размещение объектов спорта осуществлено с учетом потребностей населения в самостоятельный подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом | Приобретение товаров, работ, услуг | |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 1 |
| *5.3.* | | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | Обеспечена закупка современного оборудования и инвентаря для муниципальных организаций спортивной подготовки в целях приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| *5.4.* | | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее:  в 2019 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)  в 2020 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)  в 2021 году – 2,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)  в 2022 году – 0,5 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)  в 2023 году – 1 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)  в 2024 году – 1 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)  в 2025 году – 1 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 2024года) | Человек |  |  | | 2019 | 10500 | Увеличена вовлеченность населения в систематические занятия физической  культурой и спортом. Увеличение достигнуто путем участия в реализации Единого календарного плана межмуниципальных, региональных, всероссийских и международных соревнований Тульской области, включая комплексные мероприятия для всех возрастных и социальных групп населения. Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для всех возрастных и социальных групп населения. Реализованы меры поддержки некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 11000 |
| 2021 | 13500 |
| 2022 | 14000 |
| 2023 | 15000 |
| 2024 | 16000 |
| 2025 | 17000 |
| *5.5.* | | Подготовлены новые кадры и проведено повышение квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта: | Человек |  |  | | 2019 | 2 | На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и типовой образовательной программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту проведена подготовка, повышение квалификации  и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы, в том числе инструкторов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 1 |
| *5.6.* | | Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва, ежегодно | Единиц |  |  | | 2019 | 0 | В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий проведены первенства Тульской области по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, развиваемых в регионе. Отобраны лучшие спортсмены для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. | Проведение массовых мероприятий | |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Демография»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Направление проекта 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»:**  Осуществление выплаты дополнительной меры социальной поддержки семьи, имеющей детей – районного материнского (семейного) капитала*,* за счет средств местного бюджета муниципального образования | 3,213 | 2,412 | 2,394 | 3,242 | 3,08 | 3,0 | 3,0 | 20,341 |
|  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет муниципального образования | 3,213 | 2,412 | 2,394 | 3,242 | 3,08 | 3,0 | 3,0 | 20,341 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт-норма жизни»)**, в том числе: | 9,393 | 4,372 | 1,044 | 0,39 | 0,267 | 0,278 | 0,3 | 16,044 |
|  | бюджет Тульской области | 9,046 | 4,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,298 |
|  | местный бюджет муниципального образования | 0,347 | 0,120 | 1,044 | 0,39 | 0,267 | 0,278 | 0,3 | 2,446 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: | | 12,606 | 6,784 | 3,438 | 3,632 | 3,347 | 3,278 | 3,3 | 36,385 |

1. **Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Руководитель проекта | Величко  Инна Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | 20 |
| 22. | Администратор проекта | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 30 |
| Общие организационные мероприятия по проекту: | | | | | |
| 33. | Администратор проекта | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 30 |
| **Направление 1: Финансовая поддержка семей при рождении детей** | | | | | |
| *Доля получателей мер социальной поддержки в общем числе обратившихся и подтвердивших право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области составляет 100 процентов* | | | | | |
| 44. | Ответственный за достижение результата | Губанова Наталья Николаевна | Начальник отдела учета и отчетности администрации муниципального образования Киреевский район | Волчкова Лариса Николаевна, начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 55. | Участник проекта (по согласованию) | Ковалева Валентина Александровна | Начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию) |  | 5 |
| *Обеспечение информирования граждан о системе мер финансовой поддержки в зависимости от очередности рождения детей* | | | | | |
| 66. | Ответственный за достижение результата | Синицкая  Ольга Валерьевна | Начальник сектора по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 5 |
| 87. | Участник проекта (по согласованию) | Ковалева Валентина Александровна | Начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию) |  | 5 |
| **Направление 2: Содействие занятости** | | | | | |
| *Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование***.** | | | | | |
| 99. | Ответственный за достижение результата | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 110. | Участник проекта | Боброва  Ольга Владимировна | Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования | Калугина Инна Владимировна, 1-й заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| *Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения* | | | | | |
| 111. | Участник проекта (по согласованию) | Глинская Юлия Владимировна Михайловна | Начальник отдела Центра занятости населения г. Киреевска ГУ ТО «ЦЗН Тульской области» (по согласованию) |  | 20 |
| **Направление 3: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»** | | | | | |
| *Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста* | | | | | |
| *Оказание содействия в информировании граждан старше трудоспособного возраста о проведении профилактических осмотров, включая диспансеризацию, вакцинацию, скринингов, о проведении мероприятий по профессиональному переобучению и дополнительному профессиональному образованию* | | | | | |
| 112. | Ответственный за достижение результата | Величко  Инна Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 113. | Участник проекта | Боброва  Ольга Владимировна | Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования | Калугина Инна Владимировна, 1-й заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 114. | Участник проекта (по согласованию) | Кондюрова Наталия Алексеевна | ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» |  | 20 |
|  | *Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода* | | | | |
| 115. | Ответственный за достижение результата | Величко  Инна Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район |  |
| 116. | Участник проекта | Ковалева Валентина Александровна | Начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию) |  |  |
| *Обеспечение условий для организации досуга граждан старшего поколения* | | | | | |
| 117. | Ответственный за достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 20 |
| *Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом граждан старшего поколения, в том числе: групп здоровья на базе спортивных объектов, организация спортивных соревнований* | | | | | |
| 118. | Ответственный за достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 20 |
| **Направление 4: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)** | | | | | |
| *Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни* | | | | | |
| *Внедрена муниципальная программа общественного здоровья* | | | | | |
| 119. | Ответственный за достижение результата | Величко  Инна Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 220. | Участник проекта | Воронина Виктория Анатольевна | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 221. | Участник проекта | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 222. | Участник проекта | Боброва  Ольга Владимировна | Начальник отдела экономического развития управления экономического развития администрации муниципального образования | Калугина Инна Владимировна, 1-й заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 223. | Участник проекта (по согласованию) | Кондюрова Наталия Алексеевна | ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» |  | 10 |
| *Проведены информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов* | | | | | |
| 224. | Ответственный за достижение результата | Величко  Инна Анатольевна | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | 5 |
| 225. | Участник проекта | Воронина Виктория Анатольевна | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 5 |
| 226. | Участник проекта | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 5 |
| 227. | Участник проекта (по согласованию) | Кондюрова Наталия Алексеевна | ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» |  | 5 |
| **Направление 5: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)** | | | | | |
| *Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)* | | | | | |
| 228. | Ответственный за достижение результата | Воронина Виктория Анатольевна | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |
| 229. | Участник проекта | Пашков  Сергей Владимирович | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10 |

**7. Дополнительная информация**

Муниципальный проект включает комплекс направлений, реализуемых на территории муниципального образования в рамках соответствующих региональных проектов, входящих в структуру региональной приоритетной программы «Демография», а также декомпозицию на муниципальном уровне мероприятий, предусмотренных планом мероприятий («дорожной картой») на 2021–2025 годы по обеспечению достижения целевых значений показателей в сфере демографии на территории Тульской области, который утвержден распоряжением правительства Тульской области от 27.01.2021 № 42-р.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Киреевский район И.А.Величко**