

**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

301260, Тульская область,

г. Киреевск, ул. Титова, 4

тел.(48754) 6-15-46, факс: 6-54-58

E-mail: [amo.kireevsk@tularegion.ru](mailto:amo.kireevsk@tularegion.ru)

Сетевой адрес: [kireevsk.tularegion.ru](mailto:amo.kireevsk@tularegion.ru)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На № 22-01-09-54 от 11.01.2019

На от .

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заместителю министра – директору департамента дорожного хозяйства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области**

**Сиунову И. Ю.**

**Уважаемый Игорь Юрьевич!**

Администрация муниципального образования Киреевский район, рассмотрев Ваш запрос по вопросу предоставления информации по реализации строительства подъездной дороги к мкр. Брусяновский г. Киреевск Киреевского района сообщает:

- разработка проектной документация для реализация мероприятий по строительству автомобильной дороги «Автомобильная дорога с автоподъездом к микрорайону Брусяновский от автомобильной дороги Быковка-Богородицк км 14+500 в Киреевском районе Тульской области» выполнена государственным автономным учреждением Тульской области «Проектная контора» - стоимость оказания услуг по проекту составила 1370 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда Киреевский район.

Получено положительное заключение от ГАУ ТО «Управление экспертизы» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий – контрактная стоимость услуг составляет 701 тыс. рублей, за счет средств дорожного фонда Киреевский район;

- протяженность данной автодороги – 2, 017 км, общая сметная стоимость - 211 433,39 тыс. руб;

- до настоящего времени источник финансирования не определен;

- проектируемая автомобильная дорога проходит по 35 земельным участкам подлежащим изъятию.

По состоянию на отчетную дату в собственность муниципального образования Киреевский район, в установленном законом порядке изъято 22 земельных участка.

Документы на 7 земельных участков переданы в комитет по правовой работе для признания права муниципальной собственности в судебном порядке.

В отношении 5 земельных участков, собственники которых являются умершими, получен отказ от нотариуса в выдаче свидетельства о наследстве на выморочное имущество, так как имеются наследственные дела.

В отношении 1 земельного участка, осуществляются кадастровые работы по выделению части земельного участка подлежащей изъятию в муниципальную собственность.

Плановый срок завершения оформления земельных участков под проектируемую автодорогу – II квартал 2019;

- срок строительства автомобильной дороги составляет 26 мес - с учетом технологических перерывов и периода консолидации, 16 мес - рабочее время без выходных(согласно проектной документации).

В адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства была направлена просьба о включении вышеуказанной автомобильной дороги в государственную программу Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» на 2019 год.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования**

**Киреевский район Л. А. Семенова**