**ПАСПОРТ**

муниципального приоритетного проекта «Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании Киреевский район Тульской области» жилая застройка г. Киреевск, жилая застройка г. Липки, жилая застройка п. Бородинский.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование направления** | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Киреевский район Тульской области |
| **Наименование проекта** | жилая застройка г. Киреевск  жилая застройка г. Липки  жилая застройка п. Бородинский |
| **Куратор проекта** | Д.С. Зимин – начальник управления муниципального хозяйства администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Руководитель проекта** | Л.А. Семенова – заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| **Участники проекта** | Администрация муниципального образования Киреевский район, министерство строительства Тульской области, министерство финансов Тульской области |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цель проекта** | Оснащение инженерной инфраструктурой земельных участков на территории муниципального образования Киреевский район, предназначенных для строительства многоквартирных домов | |
| **Основания для инициации проекта** | 1.Получение технических условий, для подведения инженерной инфраструктурой к земельным участкам, предоставленных для реализации проектов развития территорий, предусматривающих строительство жилья. | |
| **Результат проекта** | Ввод жилья 13 301 кв. м., в рамках мероприятия по развитию жилищного строительства в Киреевском районе Тульской области | |
| **Период реализации проекта** | 2021-2022 год | |
| **Риски реализации проекта** | Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Дефицит финансовых средств на реализацию мероприятий приоритетного проекта | Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств |
| **Бюджет проекта** | Общий объем финансирования -33 000 тыс. руб. (бюджет Киреевского района) | |
| **Связь с государственными программами Российской Федерации** | Проект реализуется в рамках государственной программы Тульской области « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 29.12.2018 №598 | |

1. Состав рабочей группы проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  **проектной роли** | **ФИО**  **должностного лица** | **Название подразделения и должности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Руководитель | Л. А. Семёнова | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Заместитель руководителя | Д.С. Зимин | Начальник управления муниципального хозяйства администрации мо Киреевский район |
| 3. | Член рабочей группы | С. Ю. Исаев | Референт 2 категории отдела строительства УМХ администрации муниципального образования Киреевский район |
| 4. | Член рабочей группы | И. В. Лесникова | Начальник сектора организации закупок администрации муниципального образования Киреевский район |
| 5. | Член рабочей группы | Л. Н. Волчкова | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 6. | Член рабочей группы | М.В. Рожнов | Начальник отдела ГОЧС, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды |
| 7. | Член рабочей группы | А.В. Никитин | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации мо Киреевский район |

1. План контрольных событий проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование задачи/контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Дата решения задачи/Наступления контрольного события** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Подписание соглашения с министерством строительства Тульской области о предоставлении в 2021-2022 г. субсидий из бюджета Тульской области, бюджету администрации муниципального образования Киреевский район | Министерство строительства Тульской области | январь 2021 |
| 3 | Заключение муниципальных контрактов, на технологическое присоединение, в рамках лимитов бюджетных средств на 2021-2022 год | Администрация муниципального образования Киреевский район | февраль - май 2021 |
| 4 | Проведение работ по строительству домов на участках г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский | Исполнитель работ | С июня 2021 г по декабрь 2022 г. |
| 5 | Ввод домов на участках г. Киреевск, г. Липки, п. Бородинский в эксплуатацию | Исполнитель работ | С декабря 2021 г по декабрь 2022 г. |