Приложение №1

к распоряжению администрации

м.о. Киреевский район

от «\_\_\_»\_\_\_\_ 2018 №\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Демография» муниципального образования Киреевский район**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Демография | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | | |
| Руководитель муниципального проекта | Величко Инна Анатольевна, заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | | |
| Администратор муниципального проекта | Пашков Сергей Владимирович, председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | | |
| Связь с муниципальными программами и государственными программами Тульской области | Муниципальные программы:  Муниципальная программа «Районный материнский (семейный) капитал на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 №917;  - Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 г.г.» муниципального образования Киреевский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 30.12.2015 № 820;  - Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и спорта на 2014-2018 г.г.» муниципального образования город Киреевск Киреевского района, утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 07.04.2014 № 313/1;  Муниципальная программа «Развитие образования в Киреевском районе», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 913;  Муниципальная программа «Доступная среда на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.09.2017 № 717;  Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ население Киреевского района", утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 910;  Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Киреевский район на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 906;  Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Киреевского района на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 912;  Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата в мо Киреевский район на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 905;  Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Киреевского района на 2014 – 2017  годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 15.11.2013 № 911;  Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании г. Киреевск Киреевского района Тульской области», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 14.03.2018 № 174.  Государственные программы Тульской области:  Государственная программа Тульской области «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 24.10.2013 № 575;  Государственная программа Тульской области «Содействие занятости населения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 01.02.2018 № 43;  Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637;  Государственная программа Тульской области «Развитие здравоохранения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 20.08.2013 № 429;  Государственная программа Тульской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 16.02.2018 № 65;  Государственная программа Тульской области «Развитие физической культуры и спорта в Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 09.11.2017 № 530 | | |

1. **Цель, целевые и дополнительные показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Целевой показатель**: снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (в расчете на 1000 человек населения соответствующего возраста) |  | 40,4 | 01.10.2018 | 39,9 | 39,4 | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 37,4 |
| 2. | **Целевой показатель**: увеличить общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | Основной | 9,6 | 01.10.2018 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |
| 3. | Удельный вес женщин, принявших решение сохранить беременность в результате мероприятий по профилактике абортов, от числа женщин, обратившихся в медицинские учреждения для прерывания беременности, % нарастающим итогом | Дополнитель-ный | 9,7 | 01.10.2018 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| 4. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | Основной | 70,8 | 01.10.2018 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
| 5. | Удельный вес женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, получивших услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от числа обратившихся за предоставлением данной услуги, % | Дополнитель-ный | 11 | 01.10.2018 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 6. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел. нарастающим итогом | Основной | 372 | 01.10.2018 | 406 | 437 | 445 | 455 | 462 | 481 |
| 7. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, проживающих в муниципальном образовании и посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) | Основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в муниципальном образовании (процент) | Основной | 100 | 01.10.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, проживающих в муниципальном образовании и получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (процент) | Основной | 0 | 01.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| **Цель: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни** | | | | | | | | | | |
| 10. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | Основной | 16,8 | 01.10.2018 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 15,8 | 15,3 | 14,7 |
| 11. | Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 578,25 | 01.10.2018 | 566,7 | 555,35 | 544,2 | 533,3 | 522,7 | 517,2 |
| 12. | Смертность от внешних причин в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 140,94 | 01.10.2018 | 138,1 | 135,4 | 132,7 | 130,0 | 127,4 | 129,4 |
| 13. | Смертность от новообразований, в том числе злокачественных, в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 266,6 | 01.10.2018 | 262,9 | 258,9 | 254,9 | 250,9 | 246,5 | 240,0 |
| 14. | Смертность от болезней органов дыхания в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 60,11 | 01.10.2018 | 58,9 | 57,7 | 56,6 | 55,4 | 54,8 | 53,2 |
| 15. | Смертность населения от болезней органов пищеварения в расчете на 100,0 тыс. населения | Основной | 95,34 | 01.10.2018 | 93,4 | 92,4 | 91,4 | 90,4 | 89,4 | 88,4 |
| 16. | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения, чел. | Основной | 467,6 | 01.10.2018 | 458,2 | 442,0 | 428,1 | 419,3 | 410,6 | 406,0 |
| 17. | Доля лиц обучающихся в школах здоровья от общего числа лиц с выявленными факторами риска, % | Дополнитель-ный | 47,0 | 01.10.2018 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 70,0 |
| 18. | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %\* | Дополнитель-ный | 78,0 | 01.10.2018 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | Дополнитель-ный | 42,0 | 01.10.2018 | 50,0 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 82,0 | 90,0 |
| 20. | Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, % | Дополнитель-ный | 85,0 | 01.10.2018 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 91,0 | 93,0 | 95,0 |
| 21. | Доля граждан, получающих услуги в системе долговременного ухода, в общем числе выявленных нуждающихся в уходе, % нарастающим итогом | Дополнитель-ный | 0 | 01.10.2018 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 22. | Доля граждан, получающих уход в рамках системы долговременного ухода в надомной форме, в общем числе граждан, получающих услуги в системе долговременного ухода, %, нарастающим итогом | Дополнитель-ный | 0 | 01.10.2018 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.  (нарастающим итогом) | Дополнитель-ный | 0 | 31.12.2017 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| **Цель: увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом** | | | | | | | | | | |
| 24. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Основной | 38,8 | 01.10.2018 | 42,4 | 45,3 | 48,0 | 50,5 | 53,6 | 55,3 |
| 25. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % нарастающим итогом | Основной | 81,3 | 01.10.2018 | 81,6 | 82,5 | 83,2 | 83,6 | 84,2 | 84,8 |
| 26. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % нарастающим итогом | Основной | 27,0 | 01.10.2018 | 33,5 | 39,3 | 43,7 | 47,7 | 52,5 | 56 |
| 27. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % нарастающим итогом | Основной | 8,0 | 01.10.2018 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 20,2 | 24,2 | 25,0 |
| 28. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % нарастающим итогом | Основной | 53,2 | 01.10.2018 | 53,2 | 53,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 59,0 |

**3. Структура муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления проекта | Сроки реализации | Куратор муниципального проекта | Руководитель направления проекта |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Волчкова Лариса Николаевна, начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район |
| 2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Кудряшова Елена Петровна, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
| 3. | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Кудряшова Елена Петровна, начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район |
| 4. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |
| 5. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва (Спорт-норма жизни) | 01.01.2019-31.12.2024 | Цховребов Игорь Вячеславович, глава администрации муниципального образования Киреевский район | Воронина Виктория Анатольевна, председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район |

**4. Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |

|  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 1:Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей** | | |
| **Задача: Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей** | | |
| 1.1.1. | Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Начиная с 2019 года предоставлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 100% гражданам имеющим право на нее |
| 1.1.2. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | Начиная с 2019 года предоставлены ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 100% граждан, имеющих право на нее |
| 1.1.3. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет при рождении первого ребенка женщинам, не достигшим на день рождения ребенка 25- летнего возраста, зарегистрированным по месту жительства на территории Тульской области, не получающим ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Начиная с 2019 года предоставлены ежемесячные денежные выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет при рождении первого ребенка женщинам, не достигшим на день рождения ребенка 25- летнего возраста 100% граждан, имеющих право на нее |
| 1.1.4. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет, зарегистрированным по месту жительства на территории Тульской области, не получающим ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Начиная с 2019 года предоставлены ежемесячные денежные выплаты на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет 100% граждан, имеющих право на нее |
| 1.1.5. | Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка с рождения до 3 лет родителям ребенка из числа граждан Российской Федерации, являющихся студентами очной формы обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования, расположенных на территории Тульской области, зарегистрированным по месту жительства на территории Тульской области, не получающим ежемесячное пособие по уходу за ребенком и (или) ежемесячную выплату на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Начиная с 2019 года предоставлены ежемесячные денежной выплаты на ребенка с рождения до 3 лет родителям ребенка из числа граждан Российской Федерации, являющихся студентами очной формы обучения в профессиональной образовательной организации и (или) образовательной организации высшего образования, расположенных на территории Тульской области 100% граждан, имеющим право на нее |
| 1.1.6. | Осуществление единовременной выплаты семьям в связи с рождением детей, в зависимости от очередности рождения*,* за счет средств местного бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области | Начиная с 2019 года не менее 1700 семей при рождении (усыновлении) второго и последующих детей получат дополнительные меры поддержки в форме единовременной выплаты за счет средств местного бюджета (Районный материнский (семейный) капитал) |
| 1.1.7. | Обеспечение информирования граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | Начиная с 2019 года обеспечено регулярное информирование граждан о системе мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей посредством местных средств массовой информации (газета, телевидение), Интернет-ресурсов, памяток, брошюр и т.п. |
| 1.1.8. | Обеспечение информирования семей, страдающих бесплодием, об организации экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | Начиная с 2019 года обеспечено регулярное информирование семей, страдающих бесплодием, об организации экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования посредством местных средств массовой информации (газета, телевидение), Интернет-ресурсов, памяток, брошюр и т.п. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 2: Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет** | | |
| **Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет** | | |
| Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» | | |
| 2.1.1. | Организация переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | В 2020 - 2021 годах обучение прошли не менее 35 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, ежегодно. В 2022 – 2024 годах в обучение прошли не менее 57 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, ежегодно. |
| 2.1.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | В целях расширения услуг по присмотру и уходу за детьми реализация проекта обеспечит:  создание дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста;  удовлетворение спроса на услуги по присмотру и уходу за детьми |
| 2.1.3. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов**,** в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет  Результат: количество дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, созданных в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, мест | К 2024 году создано не менее 40 мест детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов**,** за счет строительства, приобретения (выкупа) новых зданий детский садов, перепрофилирования помещений, проведения ремонтных работ и закупки оборудования в действующих образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования:  в 2019 году создано 40 дополнительных места |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 3: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»** | | |
| **Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения** | | |
| 1.Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | |
| 3.1.1. | Организация профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста | К 2024 году увеличена доля лиц, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию, из числа граждан старше трудоспособного возраста, до 90 % |
| 3.1.2. | Организация диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | К 2024 году увеличена доля лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, из числа граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, до 43,7% |
| 3.1.3. | Организация вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания | К 2024 году проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не менее 85 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска |
| 3.1.4. | Организация информирования населения о мерах по реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | Начиная с 2019 года обеспечено регулярное информирование семей, страдающих бесплодием, об организации экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования населения о мерах по реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения посредством местных средств массовой информации (газета, телевидение), Интернет-ресурсов, памяток, брошюр и т.п. |
| 3.1.5. | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых инфекционных заболеваний | Организовано дополнительный скрининг лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых инфекционных заболеваний, для 7600 человек |
| 3.1.6. | Развитие специализированной медицинской помощи гражданам старшего возраста, включая организацию гериатрической и геронтологической помощи | Ежегодно, начиная с 2019 года осуществлен мониторинг:  обеспечения геронтологическими койками, врачами – гериатрами, состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста. |
| 1. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | | |
| 3.2.1. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | К 2024 году внедрена система долговременного ухода, улучшены условия жизнедеятельности нуждающихся в нем граждан, повышено качество жизни неизлечимых больных с ограниченным сроком жизни, за счет решения физических, психологических, духовных и социальных проблем |
| 3. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | | |
| 3.3.1. | Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста: 2019 год – 30 человек,  2020 год -30 человек,  2021 год- 30 человек,  2022 год- 30 человек,  2023 год- 30 человек,  2024 год-30 человек. | К 2024 году в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста приняли участие 180 человек. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 4:** **Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)** | | |
| **Задача. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек** | | |
| 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение употребления алкоголя | | |
| 4.1.1 | Внедрение муниципальной программы общественного здоровья | К концу 2020 года разработана и внедрена программа общественного здоровья |
| 4.1.2. | Внедрение адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания | К концу 2020 года внедрены адресные образовательные и просветительские программы по вопросам здорового питания |
| 4.1.3. | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин. | К концу 2020 году обеспечена реализация комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 29.06.2018 № 249. Сформирован межведомственный механизм взаимодействия организаций и учреждений муниципального образования Киреевский район в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья мужского населения, а также увеличения продолжительности жизни мужчин. |
| 4.1.4. | Усовершенствование деятельности центров здоровья для взрослых и центров здоровья детей (в тех муниципальных образованиях, где имеются центры здоровья) | К концу 2024 года усовершенствована деятельность центра здоровья, обеспечены условия для формирования профилактической среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение употребления алкоголя. |
| 4.1.5. | Увеличение числа обращений в центры здоровья и в отделения (кабинеты) медицинской профилактики | К концу 2024 года увеличено число обращений в отделения (кабинеты) медицинской профилактики – на 5% или 3500 чел. |
| 1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. | | |
| 4.2.1. | Разработка и проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных коммуникационных каналов | Ежегодно, начиная с 2019 года разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. |
| 4.2.2. | Размещение рекламно-информационных материалов по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья. | Ежегодно, начиная с 2019 года изготовлены рекламно-информационные материалы по формированию здоровьесберегающего поведения, включая сохранение репродуктивного здоровья, с учетом целевой аудитории. |
| 4.2.3. | Создание программы проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения школьников в образовательной среде. | Ежегодно, начиная с 2019 года создана программа проведения информационно-коммуникационной кампании по формированию здоровьесберегающего поведения в образовательной среде, мотивированию школьников, родителей и учителей: изготовлена и распространена среди населения информационно-образовательная продукция (буклеты) по формированию приверженности к здоровому образу жизни. |
| 1. Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) | | |
| 4.3.1. | Проведение профилактических осмотров и скрининговых обследовании. | Ежегодно, начиная с 2019 года с целью повышения социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения проведены профилактические осмотры и скрининговые обследования у сотрудников образовательных организаций и промышленных предприятий с численностью более *100 человек*.  К 31.12.2024 года предприятия и организации с численностью сотрудников более 100 человек вовлечены в реализацию корпоративных программ укрепления здоровья. |
| **НАПРАВЛЕНИЕ 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт-норма жизни»)** | | |
| **Задача: Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва** | | |
| 5.1.1. | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом | В 2019 -2024 годах с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены не менее 12 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года). Увеличение достигнуто путем проведения физкультурных мероприятий для всех возрастных и социальных групп населения, развития спортивной инфраструктуры, в том числе для самостоятельных занятий физической культурой и спортом, реализации мероприятий по развитию студенческого спорта и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 5.1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом. | В 2019 году утвержден план информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом. Запланировано производство социальной рекламы и медиа продуктов, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, изготовление полиграфической и сувенирной продукции. |
| 5.1.3. | Создание центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Возможность создания центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на базе Киреевского района уточняется |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта « Демография»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Направление 1.** **«Финансовая поддержка семей при рождении детей»**, в том числе: | 169,5 | 173,5 | 177,5 | 181,5 | 181,5 | 181,5 | 1065,0 |
|  | федеральный бюджет | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 300,0 |
|  | бюджет Тульской области | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 744,0 |
|  | муниципальные бюджеты | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 21,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | **Направление 2. «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**,в том числе: | 489,8 | 316,1 | 316,1 | 316,1 | 316,1 | 316,1 | 2070,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | 244,9 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | 220,2 | |  | | --- | | 1345,9 | |
|  | муниципальные бюджеты | 244,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 724,4 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения», в том числе: [[1]](#footnote-1) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу, в том числе: | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |
|  | федеральный бюджет | 54,8 | - | - | - | - | - | 54,8 |
|  | бюджет Тульской области | 53,2 | - | - | - | - | - | 53,2 |
|  | муниципальные бюджеты | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов**,** в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования в целях достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, в том числе: [[2]](#footnote-2) | 120,0 | - | - | - | - | - | 120,0 |
|  | федеральный бюджет | 54,8 | - | - | - | - | - | 54,8 |
|  | бюджет Тульской области | 53,2 | - | - | - | - | - | 53,2 |
|  | муниципальные бюджеты | 12,0 | - | - | - | - | - | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | **Направление 3. «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Содействие в приведении организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | **Направление 4.** **Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья),** в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение употребления алкоголя, в том числе: | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 96,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 89,4 |
|  | муниципальные бюджеты | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 6,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | **Направление 5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт-норма жизни»)**, в том числе: | 12,4 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 75,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 52,7 |
|  | внебюджетные источники | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 22,7 |
| 5.1. | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе: | 0,3 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 2,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | 0,3 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 2,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни и мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Создание центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | бюджет Тульской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  | муниципальные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по муниципальному проекту за счет всех источников, в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | 100,8 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 354,8 |
| бюджет Тульской области | | 433,0 | 357,1 | 359,1 | 361,1 | 361,1 | 361,1 | 2232,5 |
| муниципальные бюджеты | | 270,5 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 819,0 |
| внебюджетные источники | | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 22,7 |

**6. Участники муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Величко И.А. | Заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов И.В., глава администрации муниципального образования Киреевский район | 100 |
| 2. | Администратор проекта | Пашков С.В. | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко И.А., заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 100 |
| Общие организационные мероприятия по проекту: | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Цховребов И.В. | Глава администрации муниципального образования Киреевский район |  | 30% |
| 4. | Ответственный за достижение результата по внедрению механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | Волчкова Л.Н. | Начальник финансового управления администрации муниципального образования Киреевский район | Цховребов И.В., глава администрации муниципального образования Киреевский район | 20% |
| 5. | Ответственный за достижение результата создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Кудряшова Е.П. | Начальник управления экономического развития администрации муниципального образования Киреевский район | Семенова Л.А., заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 20% |
| 6. | Ответственный за достижение результата разработки и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | Кондюрова Н.А. (по согласованию) | ВРИО главного врача ГУЗ ТО «Киреевская ЦРБ» (по согласованию) | Третьяков А.А., министр здравоохранения Тульской области | 20% |
| 7. | Ответственный за достижение результата создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | Бабыкина Е.В. (по согласованию) | Директор ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №5» (по согласованию) | Филиппов А.В.,  министр труда и социальной защиты Тульской области | 20% |
| 8. | Ответственный за достижение результатасодействия в приведении организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них | Бабыкина Е.В. (по согласованию) | Директор ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №5»  (по согласованию) | Филиппов А.В., министр труда и социальной защиты Тульской области | 20% |
| 9. | Ответственный за достижение результата формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение употребления алкоголя | Воронина В.А. | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко И.А., заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 20% |
| 10. | Ответственный за достижение результата увеличения вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом | Воронина В.А. | Председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Киреевский район | Величко И.А., заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 20% |
| 11. | Участник муниципального  проекта | Пашков С.В. | Председатель комитета по образованию администрации муниципального образования Киреевский район | Величко И.А., заместитель главы администрации муниципального образования Киреевский район | 10% |
| 12. | Участник муниципального проекта | Галканова Н.М. (по согласованию) | Директор Центра занятости населения г. Киреевска ГУ ТО «ЦЗН Тульской области»  ( по согласованию) | Хамешина О.Г., директор ГУТО «ЦЗН Тульской области» | 10% |
| 13. | Участник муниципального проекта | Домбровская В.М. (по согласованию) | Начальник отдела социальной защиты населения по Киреевскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области»  (по согласованию) | Кузнецова Т.Ю., директор ГУ ТО «УСЗН Тульской области» | 10% |

**7. Дополнительная информация**

Муниципальный проект включает комплекс направлений, реализуемых на территории муниципального образования в рамках соответствующих региональных проектов, входящих в структуру региональной приоритетной программы «Демография».

*Направление «Финансовая поддержка семей при рождении детей»* обеспечит внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Всего за время проекта выплаты на первого ребенка получат семьи, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

С 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года будет продлено действие программы материнского (семейного) капитала и все семьи, имеющие двух и более детей, получат государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Семьи, имеющие трех и более детей, проживающие вв муниципальном образовании, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет.

В рамках направления *«*Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех предусмотрено создание новых мест для детей в детских садах. Всего за время проекта будет создано **дополнительно 40 мест.**

Это позволит женщине быстрее вернуться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

*Направление «*Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения *«Старшее поколение»* носит межведомственны характер, реализация мероприятий обеспечит создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению ими здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование образа здорового старения. Необходимо преодоление негативных стереотипов старости и дискриминации по отношению к людям старшего поколения, а также формирование благоприятной среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции граждан старшего поколения в жизнь общества

Одним из актуальных вопросов реализации данного направления также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

В рамках *направления «Укрепление общественного здоровья»* будутобъединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Реализуемые в рамках направления меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через различные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Кроме того, будет усовершенствована деятельность центров здоровья и отделений (кабинетов) медицинской профилактики, их дооснащение и создание на их базе центров общественного здоровья.

Успешная реализация муниципального проекта повлияет на достижение целей региональной приоритетной программы «Демография» по вовлечению граждан в занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья жителей области, увеличению продолжительности жизни.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **образования Киреевский район И.А.Величко**   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |

1. Средства будут выделены Тульской области в рамках субсидии, размер в настоящее время не определен. [↑](#footnote-ref-1)
2. Строительство нового детского сада, повтор п. 2.2. [↑](#footnote-ref-2)