## Лист 1
Приложение № 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2016
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственной продукции. | ООО «Овощной рай» | Генеральный директор ООО "Овощной рай" Амочкин Сергей Николаевич 953-968-79-25 | проект приоста-новлен | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
2 | Создание совместного российско-голландского производства срезанных цветов в Киреевском районе Тульской области (земельный участок площадью 9,9 га) | ООО "Тульские цветы" | Генеральный директор ООО "Тульские цветы" Лепёхина Нина Владимировна (48754) 6-02-06 920-751-33-08 info@chekhovgarden.ru | проект приоста-новлен | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
3 | Строительство индустриально-логистического парка (земельный участок площадью 636,18 га) | ООО "Русский сад" | Генеральный директор ООО "Русский сад" Шахов Александр Викторович 963-778-82-28 | проект приоста-новлен | от пяти до восьми тысяч рабочих мест | 0 | 0 | 3450 | 600 | 0 | 1.Получены технические условия на газ, электроэнергию, воду, канализацию, железную дорогу 2. Земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленного назначения. | Отсутствие инвесторов
4 | Строительство производственного комплекса по производству контейнерных станций по разделению воздуха на компоненты(земельный участок площадью 3,78 га) | АО "Грасис" | Руководитель ДМП НПК «Грасис» Щербакова Тамара Александровна 8 (495) 777-77-34 (121), shcherbakova@grasys.гu, info@grasys.ru Минин Александр minin@grasys.ru | 2017 | 246 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | Договор аренды земельного участка № 28 зарегистрирован в Киреевском отделе управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области и передан предприятию. Получены технические условия на электричество. В настоящее время проект находится на экспертизе.
5 | Завод мягких и полутвердых сыров | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2017-09-01 | 50 | 4 | 1 | 58 | 53 | 0 | Ведутся пуско - наладочные работы, отрабатываются технологические процессы | Ожидают финансирования со стороны банка
6 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква" | Поляков Михаил Иванович 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 1 стадия 01.01.2017 2 стадия 01.07.2017 | 50 | 3 | 0 | 258.422 | 6 | 0 | Проектные работы по электроснабжению рыбоводного комплекса; - разрабатывается проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса; -работа по проекту Конкурса "Регионы - устойчивое развитие". Выполнена работа по ограждению территории. Проведены работы по газораспределительной сети объекта и электроснабжению. Объект на стадии реконструкции: ведутся отделочно-ремонтные работы. | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
7 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2016г. | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Модернизация здания под кроликоферму частично выполнена. Ожидают финансирования для продолжении работ.
8 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: (48761) 2-38-43, 953-426-51-24 doronina@lexo-agro.ru | 2020г. | 13 | 0 | 0 | 72 | 30.1 | 3.88 | Выполнено устройство фундамента, монтаж металлического каркаса, установлены окна, противопожарные двери,залиты полы. Ведутся проектно-изыскательские работы, внутренние ремонтные работы, устройство дорог.Проводятся линии освещения.
9 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020г. | 25 | 0 | 0 | 100 | 80.3 | 58.3 | В настоящее время выполнена укладка фундамента,полностью возведены стены и крыша . Ведется строительство ограждений, устройство дорог, проектно-изыскательские работы. Выполняется проектная документация, окрашивание металлоконструкций.,Устройство полов,проведено освещение,построены внутренние перегородки,возведены ворота в нутри перегородок,возведена система вентиляции и охлаждения. Проводятся линии освещения.
10 | Строительство модульной котельной ТКУ - 2250 для цеха электроизоляционных материалов ООО "Эстроком" в р.п.Шварцевский Киреевского района Тульской области | п. Шварцевский, ул. Ленина, д.1 | Наталья Николаевна 8-915-302-32-38 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | Проект введен в эксплуатацию. Ведутся пуско-наладочные работы
11 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 | 2017 | 10-15 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | Проект реализован на 75%. В настоящее время проводятся коммуникации, внутрутрянняя отделка помещений
12 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №1 | п. Бородинский, ул. Школьная |  | 2016-12-01 | - | - | - | 75.6 | - | - | Проект реализован на 70%
13 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №2 | п. Бородинский, ул. Школьная |  | 2016-12-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 70%
14 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №3 | п. Бородинский, ул. Школьная |  | 2016-12-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 70%
15 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №4 | п. Бородинский, ул. Школьная |  | 2016-12-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 60%
16 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом №1 Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом №2 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - | Стоимость 2014 г.-936 156 020 р., 2015 г.-914 530 300р. | - | - | Проект реализован на 16%
17 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом №3 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 54%
18 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом №5 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 25,8%
19 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом №6 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 71%
20 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом №7 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 16%
21 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом №8 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 9,7%
22 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом №9 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 25,8%
23 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом №10 | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". |  | 2016-12-01 | - | - | - |  | - | - | Проект реализован на 38,7%
24 | Печное отделение обжига кирпича на филиале ЗАО Туластройматериалы, Болоховский кирпичный завод | п. Строительный | Лазукина Г.Р. 84872-73-06-01, 84872-73-06-00 | 2016-12-01 | - | - | - | 40 | 40 | - | Проект находится на стадии завершения
25 | Магазин бытовых товаров | г. Киреевск, ул. Мира | Рязанцев Василий Серафимович 8-906-535-74-64 | 2018 | 5 | 4 | 0 | 14 | 10 | - | Проект реализован на 70%. В настоящее время приостановлен. | Недостаток финансовых средств
26 | Склад газового оборудования | в районе д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | 2016 | н/д | н/д | н/д | 3.2 | 3.2 | - | Проект реализован
27 | Строительство автоподъезда к н.п. Гора от автодороги Быковка-Богородицк в Киреевском районе Тульской области | н.п. Гора |  | 2015 | - | - | - | 20 | 20 млн. руб. | - | Проект реализован. Исполнительная документация отправлена в "Тулаавтодор"
28 | 2-х этажное здание магазина по адресу: г. Киреевск, ул. Мира | г. Киреевск, ул. Мира | Рзаев Асиф Васиф 8-910-868-21-60 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | Проект реализуется
29 | Строительство нежилых зданий | МО Красноярское | Шмаков Николай Алексеевич 8-903-697-53-67 | 2016 | - | - | - | 7 | 7 | - | Проект реализован
30 | Мойка мототехники на 2 поста совмещенная с магазином | г. Киреевск,ул. Тесакова | Сомов Владимир Федорович 8-920-774-0322 | 2016 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | Проект реализован
31 | реконструкция здания магазина | г. Киреевск, ул. Чехова, д.6Г | Ирина Ивановна 8-953-425-36-58 | 2016-12-01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.15 | Проект реализован на 80%. В настоящее время устанавливается оборудование, сантехника, проводится освещение.
32 | Склад №4 металлической фурнитуры и скобяных изделий в д. Криволучье | д. Криволучье | Баранчиков В.И. 47-77-00 | 2016 | н/д | н/д | н/д | 4 | 4 | - | Проект реализован
33 | Нежилое здание (магазин "Арго") под медицинский центр | г. Киреевск, пер. Октябрьский, д.7 | Баранов Сергей Геннадьевич 8-915-787-41-59 | дек 2016-янв 2017 | 7 | 0 | 0 | 3.3 | 3.2 | - | Проект реализован на 95%. Проводится уборка помещений.
34 | Картофелехранилище | д. Сергиевское | Цветков Андрей Анатольевич 8-495-772-37-40, 8-495-772-39-25 | 2020 | 50 | 0 | 0 | 100 | 5 | - | Здание на начальной стадии реконструкции
35 | Склад №1 | п. Зареченский | Гаевая Вероника Дмитриевна 8-961-260-23-41 | 2017 | 40 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 1.5 | В настоящее время выполняется подготовка грунта
36 | реконструкция мастерских под склад №2 | п. Зареченский | Гаевая Вероника Дмитриевна 8-961-260-23-41 | 2017 | 40 | 0 | 0 | 6-7
37 | Склад №3 | п.Зареченский | Гаевая Вероника Дмитриевна 8-961-260-23-41 | 2018 | 85 | 0 | 0 | 10
38 | Склад №4 | п.Зареченский | Гаевая Вероника Дмитриевна 8-961-260-23-41 | 2018 | 85 | 0 | 0 | 14
39 | Коровник до 50-ти голов | южнее д. Брусяновка | Чудакова Юлия Васильевна 8-960-605-20-22, Чудаков Александр Николаевич 8-950-904-67-72 | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | В настоящее время выполняется подготовка грунта