## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.04.2017
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственной продукции. | ООО «Овощной рай» | Генеральный директор ООО "Овощной рай" Амочкин Сергей Николаевич 953-968-79-25 | проект приоста-новлен | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
2 | Создание совместного российско-голландского производства срезанных цветов в Киреевском районе Тульской области (земельный участок площадью 9,9 га) | ООО "Тульские цветы" | Генеральный директор ООО "Тульские цветы" Лепёхина Нина Владимировна (48754) 6-02-06 920-751-33-08 info@chekhovgarden.ru | проект приоста-новлен | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционный проект на 2015 год приостановлен | Недостаток финансовых средств
3 | Строительство индустриально-логистического парка (земельный участок площадью 636,18 га) | ООО "Русский сад" | Генеральный директор ООО "Русский сад" Шахов Александр Викторович 963-778-82-28 | проект приоста-новлен | от пяти до восьми тысяч рабочих мест | 0 | 0 | 3450 | 600 | 0 | 1.Получены технические условия на газ, электроэнергию, воду, канализацию, железную дорогу 2. Земли сельскохозяйственного назначения переведены в земли промышленного назначения. | Отсутствие инвесторов
4 | Строительство производственного комплекса по производству контейнерных станций по разделению воздуха на компоненты(земельный участок площадью 3,78 га) | АО "Грасис" | Руководитель ДМП НПК «Грасис» Щербакова Тамара Александровна 8 (495) 777-77-34 (121), shcherbakova@grasys.гu, info@grasys.ru | 2018-2019 | 246 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | Договор аренды земельного участка № 28 зарегистрирован в Киреевском отделе управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Тульской области и передан предприятию. Получены технические условия на электричество. 14.02.2017 в связи с уточнениями исходных данных по инвест.проекту, а также условиями финансирования сроки реализации проекта сдвинуты.В связи с уточнениями данных по инвестиционному проекту, а также условиями финансирования, сроки реализации могут быть сдивнуты на 2018-2019 гг | Проект приостановлен из-за отсутствия спроса на оборудование.
5 | Завод мягких и полутвердых сыров | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2017-09-01 | 50 | 4 | 1 | 58 | 53 | 0 | Ведутся пуско - наладочные работы, отрабатываются технологические процессы | Ожидают финансирования со стороны банка
6 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква"с дедилово Оксана Владимировна бухг. | Поляков Михаил Иванович 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 1 стадия 01.07.2017 2 стадия 01.12.2017 | 50 | 3 | 0 | 258.422 | 6 | 0 | Разработана проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса. Выполнена работа по ограждению территории. Проведены работы по газораспределительной сети объекта и электроснабжению. Подготовлен проект по газоснабжению, электроснабжению. Ожидается финансирование для продолжении работ | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
7 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2017 | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Модернизация здания под кроликоферму частично выполнена. Проводятся строительно-монтажные работы. | Реализация проекта задерживается в связи с задержкой кредитования в АО "Россельхозбанк"
8 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: (48761) 2-38-43, 953-426-51-24 doronina@lexo-agro.ru | 2020г. | 13 | 0 | 0 | 72 | 39 | 8 | Выполнено устройство фундамента, монтаж металлического каркаса, установлены окна, противопожарные двери,залиты полы. Ведутся проектно-изыскательские работы, внутренние ремонтные работы, устройство дорог.Проводятся линии освещения, отопления. | за 2016 г. осв. Инв. 308,776 млн.
9 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020г. | 25 | 0 | 0 | 175 | 121 | 40.7 | В настоящее время выполнена укладка фундамента,полностью возведены стены и крыша . Ведется строительство ограждений, устройство дорог, проектно-изыскательские работы. Выполняется проектная документация, окрашивание металлоконструкций.,Устройство полов,проведено освещение,построены внутренние перегородки,возведены ворота в нутри перегородок,возведена система вентиляции, кондиционирования и охлаждения. Проводятся линии освещения.
10 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2017 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | Проект реализован на 75%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений.
11 | Магазин бытовых товаров | ИП Рязанцев Василий Серафимович | 8-906-535-74-64 / г. Киреевск, ул. Мира | 2018 | 5 | 4 | 0 | 14 | 10 | 0 | Проект реализован на 70%. В настоящее время приостановлен. | Недостаток финансовых средств
12 | реконструкция здания магазина | ИП Рапп Ирина Ивановна | 8-953-425-36-58, oooplus71@yandex.ru / г. Киреевск, ул. Чехова, д.6Г | 2017-05-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | Проект реализован на 95%. В настоящее время ведутся внутренние подготовительные работы,проверяется оборудование, производится уборка помещений
13 | Склад №6 металлической фурнитуры и скобяных изделий в д. Криволучье | ООО "1СМК" | Баранчиков Вадим Игоревич 47-77-00, 8-920-788-33-44 Светлана бухг./ д. Криволучье | 2017 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | В настоящее время заключают договора со стороительными организациями, поставщиками на закупку материалов.
14 | Картофелехранилище | Цветков Андрей Анатольевич (физ лицо) | 8-495-772-37-40, 8-495-772-39-25 , ooomctk@mail.ru / д. Сергиевское (Мосснабтекстиль) | 2020 | 50 | 0 | 0 | 100 | 7 | 2.5 | Здание на начальной стадии реконструкции. Частично накрывают крышу. Начинают работу в апреле 2017
15 | Склад №1 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2017 | 40 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | Произведена газификация склада. Проект реализован
16 | реконструкция мастерских под склад №2 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2017 | 40 | 0 | 0 | 6-7 | 6.5 | 0 | В настоящее время закладывается фундамент
17 | Склад №3 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
18 | Склад №4 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
19 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72 / южнее д. Брусяновка | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 0.2 | В настоящее времяведется закупка кирпича, стройматериалов
20 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2017 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Проект реализован на 5 %. В настоящее время проходит оформление докумантации с АО "Корпорация развития" по прокладке дороги
21 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | магазин | ИП Грот Виктор Андреевич | 8-920-755-32-95-Светлана бухг./ ч п. красный яр, ул. Школльная, в районе д. 1 | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | проект на начальной стадии реализации
23 | магазин | ИП Логай Виталий Сергеевич | 8-950-916-58-11, margo63642@mail.ru дочь его / Киреевск, ул. Геологов. в районе АЗС | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных
24 | Торговый комплекс "Центральный" торговые павильоны | ООО "БСЦ Вера" | Шинкарев Александр Николаевич 8-960-596-8877 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | В настоящее время проводятся монтажные работы отопления, водоснабжения, канализации, в свободных павильонах монтаж электроснабжения
25 | Многоквартирный дом со встроенным салоном красоты | ИП Амзина наталья Викторовна | 8-906-621-93-36 / киреевск, ленина д. 27 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | Пристройка введена в эксплуатацию. Производится реконструкция старого помещения: ведутся работы по шпатлевке гипсокартона, окрашивание стен.
26 | реконструкция здания торгового назначени | Ермолаев Андрей Иванович8-953-951-12-09, 8-910-588-41-38 | ООО Проминвест, киреевск, ул. Ленина д. 24, 8-915-683-11-64 татьяна Ивановна | 2016 | 0 | 0 | 0 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | 2.911
27 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства | ООО "Свежесть-365" | Караваева Светлана Ивановна 6-32-82 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 10 | В настоящее время закупаются строительные материалы.
28 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №1 | ООО «Новый век» | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017-04-01 | - | - | - | 112.9 | 107.2 | 1.7 | Проект реализован на 85%
29 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №2 | ООО «Новый век» | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017-04-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 85%
30 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №3 | ООО «Новый век» | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017-04-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 85%
31 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №4 | ООО «Новый век» | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017-04-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 80%
32 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | ООО "Дом" | п. Бородинский, ул. Колхозная | 2017-07-01 | - | - | - | 115.3 | 63.3 | 34.6 | Проект реализован на 21,3%
33 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | ООО "Дом" | п. Бородинский, ул. Колхозная | 2017-07-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 19,8%
34 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | ООО "Дом" | п. Бородинский, ул. Луговая | 2017-07-01 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 23,4%
35 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом №1 Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом № 18 (2) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-05-01 | - | - | - | 2014 г. - 936,156 2015 г. - 914,530 2016 г. -531,6 2017 г. - 436,900 | 1235.1 | - | Проект реализован на 32,3%
36 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом № 16 (3) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
37 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом № 12 (5) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-04-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 74,2%
38 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом № 10 (6) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
39 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Четырехсекционный жилой дом № 8 (7) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-05-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 61,2%
40 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Трехсекционный жилой дом № 6 (8) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-05-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 48,4%
41 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 4 (9) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
42 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом №2 (10) | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
43 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 20 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-05-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 48,3%
44 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 14 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский"(288) | 2017-04-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 74,2%
45 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 13 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2016-12-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
46 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 11 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2016-12-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
47 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 9 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
48 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 7 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
49 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 5 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
50 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 3 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
51 | Жилая застройка по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский". Односекционный жилой дом № 1 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" (338) | 2017-03-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован
52 | Девятиэтажный жилой дом № 21 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017-08-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 12,6%
53 | Девятиэтажный жилой дом № 22 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017-08-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 11%
54 | Девятиэтажный жилой дом № 23 | ООО "Ин-групп" | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017-08-01 | - | - | - |  |  | - | Проект реализован на 8%