## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2017
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Завод мягких и полутвердых сыров п. Шварцевский | ООО "РПК" | Китаев Валерий Алексеевич, 926 113 5770, rpkrus@yandex.ru | 2018-09-01 | 50 | 11 | 7 | 58 | 53 | 0 | Ведутся пуско - наладочные работы | Ожидают финансирования со стороны банка
2 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква"с дедилово Оксана Владимировна бухг. | Поляков Михаил Иванович 915-783-50-58 aldean71@mail.ru | 1 стадия 01.07.2018 2 стадия 01.12.2018 | 50 | 3 | 0 | 258.422 | 6 | 0 | Разработана проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса. Выполнена работа по ограждению территории. Проведены работы по газораспределительной сети объекта и электроснабжению. Подготовлен проект по газоснабжению, электроснабжению. Ожидается финансирование для продолжении работ | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
3 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2017-2018 | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Модернизация здания под кроликоферму частично выполнена. Проводятся строительно-монтажные работы. | Реализация проекта приостанавливается в связи с задержкой кредитования в АО "Россельхозбанк"
4 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24 doronina@lexo-agro.ru | 2020г. | 13 | 0 | 0 | 72 | 43 | 3 | Выполнено устройство фундамента, монтаж металлического каркаса, установлены окна, противопожарные двери,залиты полы. Ведутся проектно-изыскательские работы, внутренние ремонтные работы, устройство дорог.Проведены линии освещения, отопления.Построен 2этаж АБК,поставлены перегододки для кабинетов,сделана внутренняя отделка АБК.
5 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020г. | 25 | 0 | 0 | 175 | 162 | 36 | В настоящее время выполнена укладка фундамента,полностью возведены стены и крыша . Ведется строительство ограждений, устройство дорог, проектно-изыскательские работы. Выполняется проектная документация, окрашивание металлоконструкций.,залиты полы,проведено освещение,построены внутренние перегородки,возведены ворота в нутри перегородок,возведена система вентиляции, кондиционирования и охлаждения. Проведена линия освещения, сделан монтаж металлического каркаса,возводены стены. Во второй очереди хранилища построены 8 складов для хранения картофеля, подводится система вентиляции и кондиционирования.
6 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2017 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | Проект реализован на 80%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений.
7 | Магазин бытовых товаров | ИП Рязанцев Василий Серафимович | 8-906-535-74-64 / г. Киреевск, ул. Мира | 2018 | 5 | 4 | 0 | 14 | 10.5 | 0.5 | Проект реализован на 85%. В настоящее время проводится подключение к водоснабжению, проходят внутренние отделочные работы.
8 | реконструкция здания магазина | ИП Рапп Александр Артурович (Ирина Ивановна) | 8-953-425-36-58, oooplus71@yandex.ru / г. Киреевск, ул. Чехова, д.6Г | 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | Проект реализован на 100%.
9 | Склад №6 металлической фурнитуры и скобяных изделий в д. Криволучье | ООО "1СМК" | Баранчиков Вадим Игоревич-8-919-071-05-00, 47-77-00, 8-920-788-33-44 Светлана бухг./ д. Криволучье | 2017 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | Проект реализован на 99%. На стадии завершения.
10 | Картофелехранилище | Цветков Андрей Анатольевич (физ лицо) | 8-495-772-37-40, 8-495-772-39-25 , ooomctk@mail.ru / д. Сергиевское (Мосснабтекстиль) | 2020 | 50 | 0 | 0 | 100 | 12.5 | 3 | В настоящее время залиты полы. Ведутся работы по перекрытии крыши.
11 | реконструкция мастерских под склад №2 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2017 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | Проект реализован на 100%.
12 | Склад №3 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
13 | Склад №4 | Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
14 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72 / южнее д. Брусяновка | 2017-2018 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время ведется закупка кирпича, стройматериалов. Заложен фундамент
15 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2018 | 18 | 0 | 0 | 100 | 0.25 | 0.25 | В настоящее время проект находится на стадии получения технических условий. АО "Корпорация развития" начала прокладывать дорогу.
16 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.25
17 | магазин | ИП Грот Виктор Александрович | 8-920-755-32-95-Светлана бухг./ ч п. красный яр, ул. Школльная, в районе д. 1 | 2017 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | Проект реализован на 100%.
18 | магазин | ИП Логай Виталий Сергеевич | 8-950-916-58-11, margo63642@mail.ru дочь его / Киреевск, ул. Геологов. в районе АЗС | 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0.5 | Проведены внешние монтажные работы. Подготавливается место для размещения газопровода.
19 | Торговый комплекс "Центральный" торговые павильоны | ООО "БСЦ Вера" | Шинкарев Александр Николаевич 8-960-596-8877 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2 | Строительство закончено. На данный момент происходит оформление документов для ввода в эксплуатацию.
20 | Салон красоты встроенный в многоквартирный дом | ИП Амзина наталья Викторовна | 8-906-621-93-36 / киреевск, ленина д. 27 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.1 | Проект реализован на 90%. В настоящее время ведутся отделочные работы.
21 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Караваева Светлана Ивановна 6-32-82 | 1 кв.2018 г. | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 5 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены.
22 | Увеличение мощности комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС | ООО "Брянская мясная компания" | Специалист по субсидированию Теребнева Наталья Васильевна 8(4832)30-37-37, доб. 59742; 8(980)306-24-81 N.Terebneva@agrohold.ru Финансовый контролер Бабак Виталий Александрович 8(4832)30-37-37, доб. 59748; 8(910)733-13-19 V.Babak@agrohold.ru | 2018-08-01 | 62 | 0 | 0 | 2000 | 283 | 0 | Приобретение земель
23 | Строительство современного завода по вакуум-выпарке соляного раствора для налаживания производства соли «Экстра» объемом 60 тыс. тонн в год. | ООО "Киреевский Солепромысел" | Андриашевский Юрий Николаевич, 8-910-942-47-64, Савченко Владимир Михайлович 8-914-899-73-18 | 2019 | 190 | 20 | 20 | 1500 | 270 | 200 | Проект выходит на проведение земляных работ.
24 | Административное здание д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | Гурин Сергей Николаевич 89606042870 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | Проект на завершающей стадии реализации. Направлен запрос на присвоение адреса объекту.
25 | Магазин п.Красный Яр, ул.Комсомольская, в районе д.7 | Зайцев Владимир Александрович | Зайцев Владимир Александрович 89534376511 | 2018 | - | - | - | 8 | 8 | 3 | Ожидается подведение газа к объекту.
26 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Н.Н. 89153023238 | 2020 | 80 | 15 | 3 | 35 (средства на строительство) | 4 | 4 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы.
27 | Строительство торгового одноэтажного здания площадью 532,7 кв.м. по адресу г. Липки, ул. Гоголя, в районе дома 2Г | Магеров Алексей Николаевич | 89539545844 | 2018 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных
28 | Строительство торгового павильона общ. Площ. 144 кв.м 1 эатж. П. Шварцевский, ул. Ленина, д. 6а. | Лыков Дмитрий Георгиевич | 8-910-155-29-28 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | Проект реализован на 90%. Внешние отделочные работы выполнены. Подведено водоснабжение. Проводится работа по подведению энергоснабжения, внутренним отделочным работам.
29 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №1 | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017 | - | - | - | 112.9 | 112.9 | 5.7 | Проект реализован на 100%.
30 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №2 | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 100%.
31 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №3 | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 100%.
32 | 3-х этажный многоквартирный жилой дом №4 | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Школьная | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 100%.
33 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Колхозная | 2017 | - | - | - | 115.3 | 115.3 | 53 | Проект реализован на 100%.
34 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Колхозная | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 100%.
35 | 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | Городские и сельские поселения Киреевского района | п. Бородинский, ул. Луговая | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 100%.
36 | Девятиэтажный жилой дом № 21 | Городские и сельские поселения Киреевского района | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017 | - | - | - | 2016/2017 - 709,3 | 624.2 | - | Проект реализован на 88%
37 | Девятиэтажный жилой дом № 22 | Городские и сельские поселения Киреевского района | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 88%
38 | Девятиэтажный жилой дом № 23 | Городские и сельские поселения Киреевского района | г. Киреевск, микрорайон "Брусяновский" | 2017 | - | - | - |  |  |  | Проект реализован на 88%