## Лист 1
Информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Киреевский район по состоянию на 01.10.2018
№ п/п | Наименование проекта | Инвестор | Ответственный исполнитель по проекту (контактная информация: ФИО, тел., моб. тел., e-mail) | Сроки реализации проекта | Количество планируемых к созданию рабочих мест | Количество создаваемых рабочих мест |  | Объем инвестиций по проекту, млн. руб. | Объем освоенных инвестиций, млн. руб. |  | Стадия реализации проекта (какие работы ведутся в настоящий момент) | Проблемные вопросы, связанные с реализацией проекта (в случае прекращения реализации проекта указать причины)
[6 empty] | Реализо-ванное всего | В т.ч. за отчетный квартал |  | Всего | В т.ч. за отчетный квартал
1 | Рыбоводный комплекс Киреевский с инженерными коммуникациями | ООО"Алдеан-Аква" с. дедилово , Октябрьская, 85 | Поляков Михаил Иванович 915-783-50-58 (гл.бух. Оксана Владимировна) aldean71@mail.ru | 2019 | 50 | 3 | 0 | 258.422 | 6 | 0 | Разработана проектная документация на реконструкцию рыбоводного комплекса. Выполнена работа по ограждению территории. Проведены работы по газораспределительной сети объекта и электроснабжению. Подготовлен проект по газоснабжению, электроснабжению. Ожидается финансирование для продолжении работ | Большие сроки по подготовке проектов. На данном этапе прекращение проекта не рассматривается.
2 | Промышленное кролиководство в Киреевском районе д. Олень | ООО "Агросфера" | Волчо Александр Владимирович 906-625-25-26 agrosfera71@yandex.ru | 2018-2019 | 17 | 2 | 0 | 83 | 11 | 0 | Модернизация здания под кроликоферму частично выполнена. Проводятся строительно-монтажные работы. | Реализация проекта приостанавливается в связи с задержкой кредитования
4 | Склад хранения сельхозтехника и АБК | ООО "Лексо" | Доронина Ольга Владимировна, тел: 8(499)702-45-42, 8-953-426-51-24, doronina@lexo-agro.ru | 2020г. | 13 | 0 | 0 | 72 | 46 | 1 | Проведены все внутренние работы,проведено обустройство прилегающей территории, пожарные лестницы достроены
5 | Хранилище картофеля с зоной обработки |  |  | 2020г. | 25 | 0 | 0 | 200 | 202 | 20 | В настоящее время достраивается АБК в здании хранилища,полностью смонтированы системы вентиляции и охлаждения, проводится отмостка котельной в здании .,Устройство дополнительных перегородок в вент.шахтах хранилища.стройка котельной и подключение газа, подведена канализация
5 | кафе на 36 посадочных мест | п. Стахановский | ИП Самохина Светлана Анатольевна 8-920-752-13-17 samohina.1970@mail.ru | 2018 | 10-15 | 0 | 0 | 6 | 5.1 | 0.6 | Проект реализован на 80%. Подведена вода и электричество. В настоящее время проводится внутренняя отделка помещений.
6 | Реконструкция картофелехранилища | Цветков Андрей Анатольевич | 8-495-772-37-40, 8-495-772-39-25 , ooomctk@mail.ru / д. Сергиевское (Мосснабтекстиль) | 2020 | 50 | 0 | 0 | 100 | 18 | 2.5 | В настоящее время залиты полы. Ведутся работы по перекрытию крыш, строятся перегородки в помещении | Проект закрыт. Объект выставлен на продажу
7 | Склад №1 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2018 | 54 | 18 | 18 | 6 | 6 | 0 | Проект реализован на 100%. Продолжают создавать рабочие места
8 | Склад №3 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9 | Склад №4 | ООО "Промпластинвест" Гаевая Вероника Дмитриевна | 8-961-260-23-41, podgaiskaya.1987@mail.ru / п. Зареченский | 2019 | 85 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
10 | Коровник до 50-ти голов | ИП глава КФХ Чудаков Александр Николаевич | 8-950-904-67-72 / южнее д. Брусяновка | 2019 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | В настоящее время приобретены стройматериалы. Заложен фундамент. | Проект приостановлен из-за отсутствия финансовых средств
11 | Строительство 2-х заправочных станций | ЗАО ГК "Русская тройка" Киреевский район | Гринцов Иван Валерьевич 8-985-100-68-42 / в. р-не д. Дубовка вблизи автом. дороги Р-140 «Тула-Новомосковск» | 2018 | 18 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | Согласована топосьемка земельного участка. Ведутся переговоры с ООО "Транзит-нефть". Работы приостановлены | Работы приостановлены. Решаются вопросы с инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
12 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0
13 | Складское здание для обеспечения сельскохозяйственного производства (АОЗТ "Молочное") | ООО "Свежесть-365" | Караваева Светлана Ивановна 6-32-82 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | В настоящее время приобретены материалы, возведены стены.
14 | Увеличение мощности комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и первичной переработке КРС (строительство двух ферм КРС в п. Красный Яр и д. Белолипки) | ООО "Брянская мясная компания" | Специалист по субсидированию Теребнева Наталья Васильевна 8(4832)30-37-37, доб. 59742; 8(980)306-24-81 N.Terebneva@agrohold.ru Финансовый контролер Бабак Виталий Александрович 8(4832)30-37-37, доб. 59748; 8(910)733-13-19 V.Babak@agrohold.ru | 2018-2019 | 62 | 62 | 0 | 654 | 490.37 | 154.71 | Ведется строительство ферм.
15 | Строительство завода по производству вакуум-выварочной соли марки "экстра" объемом 90 тыс. тонн в год | ООО "Киреевский Солепромысел" | Директор - Глушков Василий Николаевич,гл. инженер - Журин Андрей Васильевич, гл. Бухгалтер Пономарева Наталья Николаевна 89807258056, dou@soleprom-tula.ru | март 2019 г. | 150 | 27 | 0 | 2300 | 400 | 0 | Проект находится на стадии экспертизы. Проводятся строительно-монтажные работы подготовительного периода .В настоящее время выровнили территорию. Вырыт котлован, забетонировали, приступаете к сбору КПП и АБК, возведены стены к нефтенасосному посещению.
16 | Цех по производству изоляционных материалов. Отделение линии полимидной пленки п.Шварцевский, ул.Ленина | ООО Эстроком | зам.ген.дир. Ливанова Нат.ник 89153023238 | 2019 | 80 | 14 | 0 | 35 (средства на строительство) | 4 | 4 | Проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Отказ предоставления данных за 2018 г.
17 | Строительство торгового одноэтажного здания площадью 532,7 кв.м. по адресу г. Липки, ул. Гоголя, в районе дома 2Г | Магеров Алексей Николаевич, Сергей | 89539545844, Сергей-8-916-918-24-89 | 2018 | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных | отказ в предоставлении данных
18 | Административное техническое здание д.Малые Калмыки | Гурин Сергей Николаевич | Гурин Сергей Николаевич 89606042870 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.3 | Проект реализован на 80%. Ведутся отделочные работы (внутренние, внешние).
19 | Многофункциональное учреждение дополнительного образования общей пл.116 кв.м. | Ерофеева Надежда Романовна | Ерофеева Надежда Романовна Киреевск, ул. Кирова 8-962-273-50-91 | 2019-09-01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.3 | 1.5 | Залит фундамент, возведены стены, построена крыша. Подведены: канализация, водоснабжение, газоснабжение. В настоящий момент поводятся внутренние отделочные работы.
20 | Универсальный магазин, Киреевск, мкрн.Брусяновский, 820,5 кв.м. | Розенталь Роман Александрович | Розенталь Роман Александрович, д. Кресты, Солнечная д. 4 8-950-928-80-18 (Елена) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | Ведутся строительные работы.
21 | Реконструкция АЗС №329 (Тульская обл, Киреевск.р-н, м.о. Дедиловское, а/д"Мосвка-Воронеж" 213 км.), общ. Пл. здания 400 кв.м. | ООО "Лукойл-Черноземьенефтепродукт" | 89102439268 | 2019-02-01 | 60 | 0 | 0 | 50 | 15 | 15 | 10.08 выдано разреш на стр-во. Ведутся стоительно-монтажные работы.
22 | Строительство ангара № 1 общ. пл. здания 1429,04 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, п. Октябрьский) | РООО "Реал-ДМ" | Васильев Денис Владимирович, 89157813197 | 2020 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0.3 | 0.3 | 07.08 выдано разреш на стр-во.
23 | Реконструкция нежилого здания общ. пл здания 85,7 кв.м. (Тульская обл, Киреевск.р-н, г. Киреевск, ул. Горняков, в районе д. 9а | Рыбин Сергей Викторович | Рыбин Сергей Викторович, 89207721114 | 2018-10-01 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 09.07 выдано разреш на стр-во. Внутренние отделочные работы.